## план 2023 год 01.11.2022
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления ЖКХ Администрации города Костромы
[18 empty] | ___________________________________О. О. Кургинова | Изменения от ПАО ТГК-2
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2023 ГОД | [17 empty] | Необходимо проверить в части МУП ГС
| Наименование | Вид | Начало | Окончан. | Продолж. | Графическое изображение периода ремонтов | [11 empty] | Перечень объектов, теплоснабжение
| источников тепловой | ремонта | работ | работ | работ | Месяцы | [11 empty] | которых может быть ограничено
| энергии и тепловых |  |  |  | (дней) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | или прекращено вседствие
| сетей |  |  |  | (ограничения) | [12 empty] | проведения ремонтов
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
МУП г. Костромы "Городские сети"
Котельные
| ул. Московская,105а | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 5 | [12 empty] | ООО "Мебельный комбинат №7", АО "Костромской завод автокомпонентов", ООО "Костромской машиностроительный завод", Управление Министерства внутренних дел РФ по Костромской области, ООО "Орион", Чувилев Дмитрий Георгиевич, Разумов Александр Викторович, МУП "Костромагорводоканал", ИП Яковлев Сергей Александрович, АО "Костромской завод автокомпонентов", ООО "ПК Универсальные металлические конструкции", ООО "Грин-Глоу", ООО "Комфортные условия", Приложение 12 | bar: Месяцы Май
| ул. Водяная, 95а | Профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| ул. Голубкова, 9а | Останов, профилактические работы | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 5 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Июнь
| ул. Почтовая,9 | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничесния потребителей
| ул. Береговая,45а | Останов, профилактические работы | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 10 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Август
| Котел наружного размещения, Костромская,48а | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| п. Волжский | Останов, профилактические работы | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 6 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Июнь
| ул. Вокзальная,56 | Останов, профилактические работы | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 5 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Август
| БМК, Военный городок - 1 | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| ул. Пастуховская, 37а | Останов, профилактические работы | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 12 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Июль
| ул. Советская, 22а | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| ул. Советская, 122а | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| ул. Сплавщиков, 4 | Останов, профилактические работы | [15 empty] | По обращению д/сада
| ул. Линейная, 5 | Останов, профилактические работы | [15 empty] | Линейная,5 д/с №84 (по обращению д/сада)
| пр-т Речной, 72 | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| пр-т Речной, 145 | Останов, профилактические работы | [15 empty] | пр-т Речной, 145 (по обращению д/сада)
| ул. Профсоюзная, 12в | Останов, профилактические работы | [15 empty] | ул. Профсоюзная, 12в (по обращению д/сада)
| Кинешемское ш., 72 | Останов, профилактические работы | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 60 | Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ---- | По обращению кадетского корпуса
| Кинешемское ш., 86 | Останов, профилактические работы | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 5 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Июль
| ул. Лесная, 27, стр. 1 | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 107 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: --; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничесния потребителей
|  |  | 2023-08-01 | 2023-09-15
| ул. Партизанская, 37, стр. 1 | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| ул. Просвещения, 22, стр. 1 | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Блочно-модульная котельная БМК-0,35 МВт для жилых домов №1,3 по ул. Красная Байдарка | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 3 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Май
| Блочно-модульная котельная БМК-0,25 МВт для жилых домов №7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| ул. Шагова, 205, стр. 1 | Останов, профилактические работы | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 5 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Июль
| ул. Беленогова, 18/1 | Останов, профилактические работы | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 5 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Май
| ул. Машиностроителей, 6 | Останов, профилактические работы | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 5 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Июль
| ул. Машиностроителей, 5 стр. 1 | Останов,профилактические работы | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 5 | [12 empty] | Без ограничесния потребителей | bar: Месяцы Август
| Солоница, 5 | Останов,профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| ул. Вокзальная, 1 | Останов,профилактические работы | [15 empty] | По обращению потребителя
| ул. 2-я Загородная, 40а | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| пос. Учхоз | Останов, профилактические работы | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 5 | [12 empty] | Без ограничения потребителей | bar: Месяцы Июнь
| ул. Боровая, 4 | Останов, профилактические работы | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 12 | [12 empty] | Без ограничения потребителей | bar: Месяцы Июнь to Месяцы Июль
| ул. Сутырина, 8 | Останов, профилактические работы | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 11 | [12 empty] | Без ограничения потребителей | bar: Месяцы Июнь
| пос. Новый | Останов, профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 10 | [12 empty] | Без ограничения потребителей | bar: Месяцы Май
| котлы наружного размещения ул.Бульварная, 6 | Останов, профилактические работы | [15 empty] | Бульварная, 6 (по обращению потребителя)
| ул. Никитская, 47в | Останов, профилактические работы | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 11 | [12 empty] | ИП Смирнова И.А., АО Военторг-Москва, АО Оборонэнерго, ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по ВДВ филиал ЖКС №3 (г.Иваново), ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по ЗВО филиал ЖКС №18 (г.Кострома) | bar: Месяцы Май to Месяцы Июнь
ПАО "ТГК-2"
ЦТП (ремонт оборудования график ППР)
| Кирпичный пер. ,3 | Профилактические работы | 2023-03-10 | 2023-03-23 | 14 | Месяцы Март: ---- | Кирпичный, 3; Ю.Пионеров, 49
| Коммунальная ул., 30 | Профилактические работы | 2023-04-10 | 2023-04-23 | 14 | Месяцы Апрель: ---- | Коммунальная, 30; Новосельская, 15
| Маяковского ул., 12 | Профилактические работы | 2023-01-13 | 2023-01-26 | 14 | Месяцы Январь: ---- | Беговая, 47
| Пушкина ул.,1б | Профилактические работы | 2023-01-30 | 2023-02-13 | 14 | Месяцы Февраль: ---- | Пушкина, 1
| 2-я Дорожная ул., 3 | Профилактические работы | 2023-11-10 | 2023-11-23 | 14 | Месяцы Ноябрь: ---- | Кинешемское ш., 33; 35; 37 2-я Центральная-1а, 3а
| Кинешемское шоссе, 26А | Профилактические работы | 2023-02-10 | 2023-02-23 | 14 | Месяцы Февраль: ---- | Кинешемское ш, 10а; 20а
| Профсоюзная ул., 34а стр.1 | Профилактические работы | 2023-02-13 | 2023-02-26 | 14 | Месяцы Февраль: ---- | Профсоюзная, 28, 28а, 30, 30а; 32; 32а; 34
| Профсоюзная ул., 38а стр.1 | Профилактические работы | 2023-02-06 | 2023-02-19 | 14 | Месяцы Февраль: ---- | Профсоюзная, 38; 40; 42; 44; 46
| Петрковский б-р., 5 а | Профилактические работы | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 14 | Месяцы Март: ---- | Без ограничения потребителей
| Никитская ул., 60 стр.1 | Профилактические работы | 2023-01-10 | 2023-01-23 | 14 | Месяцы Январь: ---- | Никитская,54/1;54/2; 54/3;56;58/1;58/2;60;62;62а;62б
| И.Сусанина ул, 37 | Профилактические работы | 2023-01-16 | 2023-01-29 | 14 | Месяцы Январь: ---- | Войкова, 33;35; Свердлова, 78, 80, 82 Ив.Сусанина, 37
| ул. Запрудня, 19 ЦТП №6 | Профилактические работы | 2023-02-27 | 2023-03-12 | 14 | Месяцы Февраль: -; Месяцы Март: ---- | ул.Водяная 23,25,29а,30; Речной пр., 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23
| поселок Волжский | Профилактические работы | 2023-03-13 | 2023-03-26 | 14 | Месяцы Март: ---- | Ж/д 2квартал №№ 20,16,17,18,19,21,22,23,24
| Рабочий пр., 34 | Профилактические работы | 2023-12-04 | 2023-12-17 | 14 | Месяцы Декабрь: ---- | Новый быт, 11, 13, 15, Рабочий пр., 34
| Ткачей ул., 6б | Профилактические работы | 2023-12-11 | 2023-12-24 | 14 | Месяцы Декабрь: ---- | Ткачей ул., 4, 4а 6б, 10, ул. Козуева, 123
| Юбилейный м-н, 5б | Профилактические работы | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 14 | Месяцы Май: ---- | М-н Юбилейный, 1;2;3;4;5;6;9;7;13 Д/к № 51
| Юбилейный м-н, 18а | Профилактические работы | 2023-04-14 | 2023-04-27 | 14 | Месяцы Апрель: ---- | М-н Юбилейный, 18,20,22,24,26,28,30
| Беговая ул., 57 | Профилактические работы | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 14 | Месяцы Апрель: ---- | Без ограничения потребителей
| Костромская ул., 97 | Профилактические работы | 2023-04-03 | 2023-04-16 | 14 | Месяцы Апрель: ---- | Без ограничения потребителей
| Береговая ул., 45 | Профилактические работы | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 14 | Месяцы Март: ---- | Без ограничения потребителей
| Калиновская ул., 25 | Профилактические работы | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 14 | Месяцы Ноябрь: ---- | Без ограничения потребителей
| Пятницкая ул., 30 | Профилактические работы | 2023-11-13 | 2023-11-26 | 14 | Месяцы Ноябрь: ---- | Без ограничения потребителей
| Строительный пр-д., 3Б | Профилактические работы | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 14 | Месяцы Май: ---- | Без ограничения потребителей
Источники теплоснабжения и тепловые сети
| ТЭЦ-1 | Гидравлическая опрессовка (выводы № 1, 2, 3, 4 совместно с квартальными сетями) | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 7 | [12 empty] | ГИ №1 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| ТЭЦ-1 | Останов источника на профилактическое обслуживание | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 8 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| ТЭЦ-2 | Гидравлическая опрессовка (магистраль № 2, 6) | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3 | [12 empty] | ГИ №2 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| ТЭЦ-2 | Гидравлическая опрессовка (магистраль № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ССК) | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 3 | [12 empty] | ГИ №3 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| ТЭЦ-2 | Останов источника на профилактическое обслуживание | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 8 | [12 empty] | ГИ №2, ГИ №3 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| РК-2 | Гидравлическая опрессовка | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 7 | [12 empty] | ГИ №4 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| ТЭЦ-2 | Гидравлическая опрессовка (магистраль № 2, 6 совместно с квартальными сетями) | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 3 | [12 empty] | ГИ №5 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| ТЭЦ-2 | Гидравлическая опрессовка (магистраль № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ССК совместно с квартальными сетями) | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 3 | [12 empty] | ГИ №6 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| РК-2 | Останов источника (монтаж коммерческого узла учёта) | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 7 | [12 empty] | ГИ №4 | bar: Месяцы Январь to Месяцы Декабрь
| Тепловые сети от котельной ул. Московская,105а | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. Московская, 105а (от узла учета) | bar: Месяцы Май
| Тепловые сети от котельной ул. Голубкова, 9а | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-06-05 | 2023-06-18 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. Голубкова, 9а. | bar: Месяцы Июнь
| Тепловые сети от котельной ул. Береговая,45а | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-08-07 | 2023-08-20 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. Береговая, 45а | bar: Месяцы Август
| Тепловые сети от котельной п. Волжский | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-06-26 | 2023-07-09 | 14 | [12 empty] | Приложение кот.п.Волжский | bar: Месяцы Июнь to Месяцы Июль
| Тепловые сети от котельной ул. Вокзальная,56 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-07-31 | 2023-08-13 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. Вокзальная, 56 | bar: Месяцы Июль to Месяцы Август
| Тепловые сети от котельной ул. Пастуховская, 37а | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-07-17 | 2023-07-30 | 14 | [12 empty] | Приложение кот.Пастуховская, 37 | bar: Месяцы Июль
| Тепловые сети от котельной Кинешемское ш., 86 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-07-10 | 2023-07-23 | 14 | [12 empty] | Приложение кот.Кинешемское шоссе, 86 | bar: Месяцы Июль
| Тепловые сети от котельной ул. Шагова, 205, стр. 1 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-07-17 | 2023-07-30 | 14 | [12 empty] | Приложение кот.Шагова, 205 | bar: Месяцы Июль
| Тепловые сети от котельной ул. Беленогова, 18/1 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-29 | 2023-06-11 | 14 | [12 empty] | ОГБУЗ "Костромская областная детская больница", Ю. Беленогова, 18 | bar: Месяцы Май to Месяцы Июнь
| Тепловые сети от котельной ул. Машиностроителей, 6 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-07-10 | 2023-07-23 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. Машиностроителй 6 | bar: Месяцы Июль
| Тепловые сети от котельной ул. Машиностроителей, 5 стр. 1 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-08-07 | 2023-08-20 | 14 | [12 empty] | Приложение кот.Машиностроителей 5 стр.1 | bar: Месяцы Август
| Тепловые сети от котельной пос. Учхоз | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-06-19 | 2023-07-02 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. п.Учхоз | bar: Месяцы Июнь to Месяцы Июль
| Тепловые сети от котельной ул. Боровая, 4 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-06-26 | 2023-07-09 | 14 | [12 empty] | Приложение кот.Боровая, 4 | bar: Месяцы Июнь to Месяцы Июль
| Тепловые сети от котельной ул. Сутырина, 8 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-06-13 | 2023-06-26 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. Сутырина,8 | bar: Месяцы Июнь
| Тепловые сети от котельной пос. Новый | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-05-28 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. пос.Новый | bar: Месяцы Май
| Тепловые сети от котельной санаторий "Костромской" | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 14 | [12 empty] | Приложение кот.сан.Костромской | bar: Месяцы Июль
| Тепловые сети от котельной ул. Никитская, 47в | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-30 | 2023-06-12 | 14 | [12 empty] | Приложение кот. Костромская,99 | bar: Месяцы Май to Месяцы Июнь
| Тепловые сети от котельной ул. Костромская, 99 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | В период планового отключения газа АО «Газпром газораспределение Кострома» |  | 14 | [12 empty] | Приложение 1 | bar: Месяцы Май
| Тепловые сети от БМК Черноречье | Гидравлические испытания тепловых сетей | 2023-05-22 | 2023-06-04 | 14 | [12 empty] | м-н Черноречье, 4, 14, МБОУ СОШ № 37, МБДОУ детский сад № 30 | bar: Месяцы Май to Месяцы Июнь
| Тепловые сети от котельной ул. Водяная, 95а | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ул. Почтовая,9 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной БМК, Военный городок - 1 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ул. Советская, 22а | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ул. Советская, 122а | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной Кинешемское ш., 72 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 60 | Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ---- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ул. Партизанская, 37, стр. 1 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ул. Просвещения, 22, стр. 1 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ул.Солоница, 5 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ул. 2-я Загородная, 40а | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ул.Лесная,27, стр.1 | Гидравлические испытания, текущий ремонт | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 124 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
| Реконструкция участка тепловой сети К-2б-К-74а ул. Симановского (2 этап К-71-К-2б) | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 99 | Месяцы Май: -; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ---- | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней) Приложение 2
| Реконструкция участка тепловой сети К-10 до К-11, камеры К-9 (630мм), К-12, 13 ул. Козуева | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-05-25 | 2023-09-24 | 123 | Месяцы Май: -; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: --- | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней) Приложение 3
| Реконструкция участка тепловой сети 1ТК-53 -2 - 1ТК-53 -4 (до выхода на надземку) ул. Войкова | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-05-25 | 2023-09-15 | 114 | Месяцы Май: -; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней). Приложение 4
| Реконструкция участка тепловой сети К-139-К-142 ул. Новополянская | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-05-15 | 2023-09-03 | 110 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: - | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней). Приложение 5
| Реконструкция участка тепловой сети К15-К-14 мр-н Паново | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 63 | Месяцы Июль: --; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней). Приложение 6
| Реконструкция участка тепловой сети К-19-Т.5, К-18-1-К-21Т.5-К-18-1, К-19-2-Т-6 до К-21 ул. Крупской | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-06-12 | 2023-09-12 | 93 | Месяцы Июнь: --; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней). Приложение 7
| Реконструкция участка тепловой сети ул. Индустриальная 2ТК-30-6ТК-18 | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-05-22 | 2023-08-31 | 102 | Месяцы Май: -; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ---- | Без ограничения потребителей
| Реконструкция участка тепловой сети К-3-К-5, К-2 -К-3 ул. Яна Кульпе | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-07-01 | 2023-07-22 | 22 | Месяцы Июль: --- | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней). Приложение 8
| Реконструкция участка тепловой сети ул. Индустриальная 6ТК-8-7 - 6ТК-11-3 | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-05-22 | 2023-08-31 | 102 | Месяцы Май: -; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ---- | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней). Приложение 9
| Реконструкция участка тепловой сети от КТЭЦ-1 до выводов магистральных сетей (2 и 4 вывод) | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-07-13 | 2023-09-07 | 57 | Месяцы Июль: --; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: - | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней). Приложение 10
| Реконструкция участка тепловой сети 1ТК-31-1ТК-34 ул. Гагарина | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-04-22 | 2023-09-23 | 155 | Месяцы Апрель: -; Месяцы Май: ----; Месяцы Июнь: ----; Месяцы Июль: ----; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: --- | Ограничение потребителей будет в летний период по услуге ГВС (не более 14 дней). Приложение 11
| Реконструкция участка тепловой сети 2ТК-5-2ТК-6 ул. Индустриальная | Реконструкция магистральных тепловых сетей | 2023-07-24 | 2023-09-12 | 51 | Месяцы Июль: -; Месяцы Август: ----; Месяцы Сент.: -- | Без ограничения потребителей
ООО "Современные теплоснабжения"
| Тепловые сети в зоне действия БМК г. Кострома, ул. Ленина, р-н д.154 | Гидравлические испытания тепловых сетей | 2023-05-10 | 2023-05-31 | 21 | [12 empty] | Без ограничения потребителей
| БМК г. Кострома, ул. Ленина, р-н д.154 | Профилактическое обслуживание котлов | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 61 | [12 empty] | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети в зоне действия БМК г. Кострома, ул. Ленина, р-н д.154 | Ремонт поврежденных участков ТС в зависимости от результатов ГИ | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 61 | [12 empty] | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети в зоне действия БМК г. Кострома, ул. Ленина, р-н д.154 | Гидравлические испытания тепловых сетей | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 20 | [12 empty] | Без ограничения потребителей
Филиал ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" "Костромской"
| Тепловые сети БМК Черноречье | Гидравлические испытания тепловых сетей | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 5 | [12 empty] | м-н Черноречье, 4, 14, МБОУ СОШ № 37, МБДОУ детский сад № 30
| БМК Черноречье | Проведение ремонтно-профилактических работ | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 5 | [12 empty] | м-н Черноречье, 4, 14, МБОУ СОШ № 37, МБДОУ детский сад № 30
ИП Румянцева С.В.
| Котельная ИП Румянцева СВ | Текущий ремонт | 2023-06-20 | 2023-07-31 | 41 | [12 empty] | Без ограничения потребителей
| Тепловые сети от котельной ИП Румянцева СВ | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | 2023-05-15 | 2023-05-21 | 7 | [12 empty] | Приложение 13 | bar: Месяцы Май
| Тепловые сети от котельной ИП Румянцева СВ | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 7 | [12 empty] | Приложение 13 | bar: Месяцы Август
ООО "Костроматеплоремонт"
| Котельная ул. Костромская, 99 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной | В период планового отключения газа АО «Газпром газораспределение Кострома» |  | 3 | [12 empty] | Приложение 1 | bar: Месяцы Май
| Котельная ул. Костромская, 99 | Капитальный ремонт обмуровки котла №7 50м2 | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 40 | Месяцы Апрель: --; Месяцы Май: -------- | Без ограничения потребителей
| Котельная ул. Костромская, 99 | Капитальный ремонт обмуровки котла №5 30м2 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 30 | Месяцы Март: --; Месяцы Апрель: ----- | Без ограничения потребителей
| Котельная ул. Костромская, 99 | Капитальный ремонт обмуровки котла №3 32м2 | 2023-05-20 | 2023-06-20 | 30 | Месяцы Май: --; Месяцы Июнь: ----- | Без ограничения потребителей
| Котельная ул. Костромская, 99 | Капитальный ремонт котла №4 32м2 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 30 | Месяцы Июнь: --; Месяцы Июль: ----- | Без ограничения потребителей
Примечание: адреса объектов, сроки выполнения работ, продолжительность работ (ограничения) по ремонту могут корректироваться по результатам гидравлических испытаний, осмотров, предписаний контролирующих органов и заявкам Администрации города Костромы, сложности проводимых работ

## ГИ №1
ГИ №1
Гидравлическая опрессовка (выводы № 1, 2, 3, 4 совместно с квартальными сетями).
Текущий ремонт.
Внутритрубная диагностика участка К-119 – К-52а (DN500)
НО №15-2выв. | Коммунаров,40 | ООО "Форум"
| Речной пр-т,7 | ж/д
| Речной пр-т,17 | ж/д
| Речной пр-т,9 | ж/д
| Речной пр-т,11 | ж/д
| Речной пр-т,13 | ж/д
| Речной пр-т,14 | ж/д
| Речной пр-т,16 | ж/д
| Речной пр-т,18 | ж/д
| Речной пр-т,23 | ж/д
| Запрудня,13 | ж/д
| Водяная, 23 | дет/сад № 7
| Водяная, 25 | ж/д
| Водяная, 29а | ж/д
| Водяная, 30 | ж/д
| Запрудня,11 | ж/д
| Запрудня,15 | ж/д
| Запрудня,11 | МУЗ 2-я ГБ Неврология
| Запрудня,3а | магазин "Керамин"
Н.О.-22 2 вывод | Рабочий пр-т,71а | Д/к №27
Н.О.20_4 вывод | Красинский проезд, 2 | служебное здание
Н.О.26_4 вывод | ул.Депутатская,6 | Полимерстройзащ.
- проходн.
| ул.Островского,31 | Судмедэкспертиза
- склад
от Н.О. у К-402_4 вывод | ул.Островского,31 - морг | Суд.мед.экспертиза
К-5а | ул.Федосеева,6 | ж/д
| ул.Федосеева,8 | ж/д
К-6 вправо | пер.Безымянный,3 | ж/д
К-8 вправо | ул.Депутатская,49 | КВЦ «Губернский», Ю-Динамовец
| ул.Депутатская,58 | ж/д
| ул.Депутатская,60 | ж/д
| ул.Депутатская,62 | ж/д
К-8 влево | ул.Борьбы,2 | ж/д
| ул.Борьбы,4 | ж/д
| ул.Козуева,55 | ж/д
К-9 | ул.Юн.пионеров,3 | ж/д
| ул.Полянская,6 | ж/д
| ул.Козуева,38 | ж/д
К-13 влево | ул.Козуева,10 | Детский сад № 92
К-14а | ул.Ленина,9 | ж/д
| ул.Пятницкая,30 | МБУДО "ДЮСШ № 1"
т.А К-14 | ул. Ленина, 8 | ИП Кубылькина С.А.
| пр.Мира,5 | Фондохранилище
| пр.Мира,3а | ИП Комова Л.Ю.
т.Б К-14 | пр.Мира,9 | Театр
К-15 влево | ул.Горького,7 | Школа №26
К15а влево | ул.Красноармейская,8 | Статуправление, гараж
| ул.Красноармейская,8 | Федеральное казначейство
К-15б вправо | ул. Горького, 16 | Учеб. корп № 3(корп. № 57), Казарма № 3(корп. № 53)
К-16а вправо | ул. Горького, 16 | казарма № 1 (корп. № 42), казарма № 2 (корп. № 48)
| ул. Горького, 16 | КПП (корп. № 58), стол-я,учеб. корпус № 1 (корп.№ 50)
| ул. Горького, 16 | бывшая кот-я (корп. № 37), Баня (корп. № 16)
| ул. Горького, 16 | Общ. для курсантов иностр. армий
| ул. Горького, 16 | РМД, уч. корп. № 2 (здание № 8), Спортзал
| ул. Горького, 16 | Адм.здание (библ.)( корп. № 1), Кафе (корп. № 67)
| ул. Горького, 16 | ПТО,мастерские (корп. № 56), Прачечная
| ул. Горького, 16 | Учебный корпус № 4 (корп. № 62)
| ул. Горького, 16 | общежитие на 120 мест (корп. № 6)
| ул. Горького, 16 | КПП на Комсомольской, Склад
| ул. Горького, 16 | Общежитие на 300 мест
| Хим.училище, Горького, 1 | мастерские РЭС и ХРСУ
| Хим.училище, Горького, 1 | управление КЭЧ
К-18 влево | ул.Ленина,50 | ж/д
| ул.Ленина,52 | Адм.здание
| ул.Ленина,56 | ж/д
| ул.М.Новикова,1/48 | ж/д
К-18а вправо | ул.Лавровская,21 | ж/д
К-18а влево | ул.М.Новикова,11 | ж/д
К-19 вправо | пр-т Мира,53а | Агрохимслужба
К-19 влево | ул.Катушечная,23 | ж/д
| ул.Катушечная,25 | ж/д
К-20а влево | ул.Калиновская,20 | ж/д
| ул.Калиновская,20а | ж/д
| ул.Калиновская,22 | ж/д
| ул.Калиновская,12 | ж/д
К-21а вправо | пр-т Мира,67 | ж/д
| ул.Калиновская,41а | ж/д
| ул.Калиновская,43а | ж/д
| ул.Катушечная,56 | ж/д
К-21а влево | ул.Маяковского,1 | ж/д
| ул.Калиновская,23 | ж/д
| ул.Калиновская,25 | ж/д
| ул.Калиновская,27 | ж/д
| ул. Маяковского,2 | ж/д
| ул.Катушечная,45 | ж/д
К-21 вправо | ул.Катушечная,64 | ж/д
| ул.Беговая,33 | ж/д
| ул.Беговая,35 | ж/д
| ул.Беговая, 35 а | ж/д
К-21 влево | ул.Маяковского,12 | д/с №60
| ул.Беговая,47 | ж/д
К-25а влево | ул.Катушечная 88/66 | ж/д
| ул.Катушечная,92 | ж/д
| ул.Катушечная,94 | ж/д
| ул.Катушечная,96 | ж/д
| пр-т Мира,153 | Костромагортранс Троллейбусное ДЕПО
| пр-т Мира,153 | ИП
| ул.Маяковского,112 | ж/д
| ул.Маяковского,114 | ж/д
| ул.Катушечная,157 | ЦЭС: стоянка и адм.здание
К-26 влево | ул.Боевая,64 | Школа №18
| пр-т Мира,137 | д/к №34
| ул.Пушкина,1б | спортзал КЛМК
| пр-т Мира,129 | ж/д
| ул.Боевая,54 | ж/д
| пр-т Мира,139 | ж/д
| ул.Пушкина,1 | ж/д
К-27 вправо | ул.Боевая,49 | ж/д
| пр-т Мира,64 | ж/д
| пр-т Мира,90 | ж/д
| пр-т Мира,92 | ж/д
| пр-т Мира,94 | ж/д
| ул.Боевая,4а | ж/д
| ул.Боевая,45 | ж/д
| ул.Боевая,45а | ж/д
| ул.Боевая,45а | уч.-конс центр защиты населения
| ул.Беговая,4а | Лицей №32
К-27 влево | пр-т Мира,106 | Станция перел.крови
| пр-т Мира,114 | Обл.больница - адм.корп.№1
| пр-т Мира,114 | Паталогоанатомический корпус
| пр-т Мира,108 | ж/д
| пр-т Мира,128 | ж/д
| пр-т Мира, 159а | ж/д
| ул.Галичская,102а | ж/д
| пр-т Мира,128 | магазин ООО "7шагов"
| ул.Ю.Смирнова,89 | ТЦ "Стометровка" 1,3 оч ООО "Теплотехсервисплюс"
| ул.Ю.Смирнова,89 | ТЦ "Стометровка" стройтовары ООО "Теплотехсервисплюс"
| ул.Галичская,106 | ООО "Теплотехсервисплюс" Румянцева И.С.
К-32 вправо | ул.Островского,6 | ж/д
К-32 влево | пр-т Текстильщиков,6 | ж/д
К-33 вправо | ул.Островского,5 | Театр Кукол
К-35 вправо | ул.Советская,1 | Администрация города
| ул.Свердлова,12 | Цент планир.семьи
| ул.Долматова,14 | Райсуд
| ул.Советская,9-11 | 2 ж/д
| ул.Советская,13 | ж/д
| ул.Советская,13а | ж/д
| ул.Советская,15,17 | 2ж/д
| ул.Советская,15а | ж/д
| ул.Советская,19а | ж/д
| ул.Советская,19 | ЧП Фрадкин
| ул.Свердлова,11 | Поликлиника №1
| ул.Свердлова,11 | Гараж ФСБ
| ул.Свердлова,19 | Психоневр.дисп-р
| ул.Свердлова,23 | Обл.СЭС -корп.А
| ул.Шагова,20 | ГУ ЦБ РФ (УФСБ или арбитр. суд)
К-36б вправо | ул.Щемиловка,11 | ж/д
| ул.1-го Мая,10 | ж/д
К-36б влево | ул.Молочная гора,7 | ГОРУНО - бухгалтерия
К-36б прямо | дебаркадер | ООО "Фарватер"
К-38 влево | ул.Пятницкая,4 | ж/д
| ул.Пятницкая,4 | спорткорпус КГУ
| ул.Островского,9 | Глазное отделение
К-38а влево | ул.Пятницкая,2 | КГУ-корпус Б
| ул.1-го Мая,14 | КГУ- лабор. корпус
| ул.Щемиловка,21 | КГУ-общежитие
К-41 влево | ул.Князева,5/2 | ГУ ЦБ РФ корп.1
| ул.Лавровская,4 | ГУ ЦБ РФ корп.2
| ул.Лавровская,6 | Обл. государ. бюджетное учрежд. здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1 города Костромы"
| пр-т Мира,17 | ж/д
| ул.Сенная,20 | ж/д
| ул.Сенная,20а | ж/д
К-42 вправо
| пр.Мира,4 | Ресторан "Наследие"
| пр.Мира,4б | Хозблок, ИП Смирнов А.В.
| пр.Мира,6б | ж/д
К-42 влево | ул.Князева,11
К-43 влево | ул.Спасокукоцкого,50а | Центр творческого развития "академия"
| ул.Спасокукоцкого,56 | ж/д
| ул.Симановского,42/46 | ж/д
К-43 вправо | Депутатская, 64 | Детский сад №17
К-45 вправо | ул. Спасокукоцкого, 29/62 | ОГБУЗ "ОБКО №1" хир-я, физио
ОГБУЗ "ОБКО №1" урология
ОГБУЗ "ОБКО № 1" Гинекология
ОГБУЗ "ОБКО №1" гастрология
ОГБУЗ "ОБКО №1" дет инф. отд
ОГБУЗ "ОБКО №1" убежище
ОГБУЗ "ОБКО №1" пищеблок
ОГБУЗ "ОБКО №1" аптека
К-46 влево | пр-т Текстильщиков,31а | ОГБУЗ "Спид Центр"
| ул.Комсомольская,31 | Пенсионный фонд
| ул.Комсомольская,31 | Пенсионный фонд-пристройка
| ул,Островского,37 | УФССП по КО
К-46 вправо | ул.Депутатская,20 | ж/д
| ул.Депутатская, 24 | Детский сад №5
| ул.Островского,38 | Школа №29
К-48 вправо | ул.Красная слобода,29а | Наркодиспансер
К-48г влево | ул.Коммунаров,1 | ж/д
К-48г влево | ул.Коммунаров,1 | ИП Кавун В.А., "Дворянское гнездо"
К-48г влево | ул.Коммунаров,1 | ИП Шелестов А.С., "Шелестов"
К-49 вправо | ул.Красная слобода,35 | ж/д
К-51 влево | ул.Ткачей,10 | ж/д
| ул.Козуева,123 | ж/д
| ул.Коммунаров,4 | Поликлиника № 3 2 гор.б.
| ул.Ткачей,6 | ж/д
| ул.Ткачей,4 | ж/д
| ул.Коммунаров,10 | ж/д
| ул.Ткачей,2/12 | ж/д
К-52 вправо | ул.Задорина,32 | ж/д
К-53 вправо | ул.Красноармейская,48 | ж/д
| ул.Красноармейская,50 | ж/д
| ул.Красноармейская,52 | ж/д
| ул.Красноармейская,54 | ж/д
| ул.Красноармейская,56 | ж/д
К-54 влево | ул.Задорина,57 | Школа №27
Школа №27 -спортзал
К-54 а влево | ул.Задорина,57 | Дошкольное отделение школы № 27
К-55 вправо | Рабочий пр-т,36 | ж/д
| ул.5-я Рабочая,4 | ж/д
| ул.5-я Рабочая,6 | ж/д
| ул.5-я Рабочая,8 | ж/д
К-55 влево | ул.5-я Рабочая,9 | Медучилище - общ.
| Рабочий пр-т,46 | Д/сад № 43 - филиал
| Рабочий пр-т,48 | ж/д
| ул.5-я Рабочая11 | ж/д
| ул.5-я Рабочая13 | ж/д
К-57 вправо | ул.3 Рабочая,33 | 1-й гор.больница
К-59 вправо | ул. 1 Рабочая, 19 | д/к №14 корпус 3
К-60 вправо | Якиманиха,1 | ж/д
| Якиманиха,3 | ж/д
| Якиманиха,5 | ж/д
| Якиманиха,7 | ж/д
| Якиманиха,11 | ж/д
| Ленина,145 | ж/д
| ул.Ленина,151 | ж/д
| ул.Ленина,153 Корпус 1 | ж/д корпус 1
| ул.Ленина,153 Корпус 2 | ж/д
| ул.Ленина,155 | ж/д
| ул.Ленина,157 | ж/д
| ул.Ленина,163 | ж/д
| ул.Ленина,149 | Политехникум
СК-20 вправо | Якиманиха,2 | ж/д
| Якиманиха,4 | ж/д
| Якиманиха,6 | ж/д
| Якиманиха,8 | ж/д
| Якиманиха,9 | ж/д
| Якиманиха,10 | ж/д
| Якиманиха,12 | ж/д
| Якиманиха,13 | ж/д
| Якиманиха,14 | ж/д
| Якиманиха,15 | ж/д
| Якиманиха,17 | ж/д
| Якиманиха,16 | ж/д
| Якиманиха,18 | ж/д
| Якиманиха,19 | Школа № 4
| Якиманиха,21 | д/сад № 56
| Якиманиха,23 | д/ясли № 89
хозблок
К-63 вправо | Масляные ряды, пом 218 | кафе "Камелот"
К-64 вправо | пл. Советская д. 4 | Масляные ряды - кафе "Избушка"
К-65 влево | ул.Чайковского,13а | ж/д
К-67 вправо | ул.Ерохова,6 | Гостинница (со.объект) Изгарев С.А.
К-67 вправо | ул.Ерохова,14б | ж/д
К-68 влево | ул.Симановского,92 | ГАУ КО "РЦ ОКО "Эксперт"
К-70 вправо
| ул.Терешковой,11а | д/с № 100 филиал
| ул.Терешковой,11 | д/с № 100
К-71 влево | ул.Симановского,88а | Прокуратура
| ул.Симановского,80а | Общеж.энерг.техн.
| ул.Терешковой,27а | д/к №86 здание №1
| ул.Борьбы,35а | д/к №20
| ул.Борьбы,33а | ж/д
К-74а влево | пр-т Текстильщиков, 73 | КЭТ-главный корпус, теплот.корпус, хим.корпус
| пр-т Текстильщиков, 73 | Общ.жил.дом
| ул.Терешковой,34 | Спортзал эн.техн.
| ул.Симановского,69а | Спортзал КГУ
| пр-т Текстильщиков,63 | ж/д
| пр-т Текстильщиков,86 | ж/д
| ул.Депутатская,15б | ж/д
| пр-т Текстильщиков,65 | д/с №5
| ул.Терешковой,8 | ж/д
| ул.Терешковой,6 | ж/д
К-76 вправо | ул.Терешковой,27 | ж/д
К-77 влево | ул.Депутатская,47 | Адм.города
К-78 вправо | ул.Калиновская,24 | ж/д с маг-м «Дикси»
К-79 вправо | ул.Калиновская,38 | МФЦ - ОГБУ «УАЗ КО»
К-80 вправо | пр-т Мира,53 | Костромаэнерго (адм. здание)
К-80 влево | пр-т Мира,71 | ж/д
К-82 вправо | пр-т Мира,26 | Цирк
К-82 влево | ул.Калиновская,55 | ж/д
| пр-т Мира, 52 | ж/д
| пр-т Мира, 52 | Магазин ЗАО «Дикси-Юг»
| пр-т Мира, 54 | ж/д с маг-м «Эльдорадо»
| пр-т Мира, 56 | ж/д
| пр-т Мира, 58 | ж/д
| пр-т Мира, 60 | ж/д
| пр-т Мира, 62 | ж/д
| ул.Калиновская,61 | ж/д
| ул.Калиновская, 63 | ж/д
| ул.Галичская,45 | ж/д
| пер. Нескучный, 4 | ж/д
| пер. Нескучный, 4а | ж/д
| пер. Нескучный, 6 | ж/д
К-86 влево | ул. Новый быт,6 | ж/д
К-86 вправо | ул. Новый быт,9 | ж/д
К-87 влево | ул. Новый быт,5 | ж/д
| Рабочий пр., 4 | ж/д
| Рабочий пр., 6 | ж/д
| ул. Новый быт, 7 | ж/д
| ул. Новый быт,4 | ж/д
| ул. Новый быт,4а | д/сад № 43
| ул. Ленина,103 | ж/д
| ул. Ленина,101 | ж/д
| ул. Ленина,101 | МКУП Костромские бани
| ул. 11- Рабочая,3 | ж/д
| ул. 11- Рабочая,5 | ж/д
К-88 вправо | ул. Беговая, 57 | ж/д
| ул. Маяковского, 9б | ж/д
| ул. Маяковского, 11б | ж/д
| ул.Ленина, 78а | д/сад № 66
| ул.Ленина, 84 | МБУ г. Костромы ГЦОКО
К-88 влево | ул. Совхозная, 25 | общ.училища культуры
| ул. Совхозная,23 | общ. автотр. техникума
| ул. Совхозная, 21 | школа №35
| ул. Совхозная, 23а | ж/д
| ул. Совхозная, 27 | ж/д
| ул. Ленина, 92а | ж/д
| ул. Ленина, 92 б | ж/д
| ул. Ленина, 94а | ж/д
| ул. Ленина, 98 | ж/д
| ул. Ленина, 100 | ж/д
| Ленина,106 | ж/д
| Коммунальная,15а | ж/д
| Новосельская,15 | ж/д
| Коммунальная,30 | ж/д
| Ленина,104 | ж/д
| Ленина,100а | ж/д
| Ленина,100б | ж/д
| Комбинатовская,3 | ж/д
| Пушкина,24б | Ледовая арена
К-92 влево | ул.Новый быт,19 | ж/д
| ул.7-я Рабочая,12 | ж/д
К-93 влево | Рабочий пр-т,56 | ж/д
К-93 вправо | ул.7-я Рабочая,41 | д/к №14 корпус 1
| ул.7-я Рабочая,41 | д/к №14 корпус 2
К-97 влево | ул.9-я Рабочая,33 | Гараж УВД
ул.9-я Рабочая,31
К-99 вправо | ул.Беговая,31 | ОГБПОУ «Костр. Техн торг и пит» - общежитие
К-99 влево | ул.Катушечная,78/28 | ж/д
К-100 влево | ул.Боевая,65 | Д/с №57
| ул.Беговая,16 | ФГКУ ОВО УМВД России по КО
К-101 вправо | пр-т Мира,75а | Д/к №28
| ул.Беговая,29а | ж/д
| ул.Беговая,29б | ж/д
| ул.Беговая,27 | ж/д
| пр-т Мира,75 | ИП Сорокина М.В. ООО "Оздоровление"
| пр-т Мира,75 | ж/д
| пр-т Мира,95 | ж/д
К-102 влево | ул.Спасокукоцкого, 36/50 | ж/дом
| пр-т Текстильщиков, 48 | ж/дом
| ул. Спасокукоцкого, 40 | ОГБПОУ «КАТТ» учебный
К-104 влево | ул. Симановского, 37/46 | ДЮСШ №2 / Зал бокса
| ул. Спасокукоцкого, 42 | ДЮСШ №4
К-108 вправо | ул. Комсомольская, 43 а | Наркологический диспансер
К-113 влево | ул. Симановского, 11 | Камерный Драматический Театр
К-114 вправо | пер.Кадыевский, 7 | ж/д
К-121 | ул.Задорина,8 | ж/д
| ул.Козуева,84 | ж/д
| ул.Козуева,90 | ж/д
К-122 | ул.Задорина,10 | Д/к №78
К-124 влево | ул.Козуева,66 | ж/д
| ул.Полянская,5 | ж/д
| ул.Ю.Пионеров,29 | ж/д
| ул.Ю.Пионеров,33 | ж/д
| пер.Кирпичный,2 | ж/д
К-124 прямо (К-7г влево) | ул.Борьбы,6/76 | ж/д
К-124 прямо (К-7г вправо) | ул.Борьбы,50 | Школа №7
| ул.Терешковой,47 | Д/к №86 здание №2
К-124 прямо (К-7д вправо) | ул.Терешковой,49 | ж/д
| ул.Козуева,79 | ж/д
К-125 | пер.Кирпичный,3 | ж/д
| ул.Ю.Пионеров,49 | ж/д
К-127 | ул.Ю.Пионеров,32 | ж/д
К-128 | ул.Ю.Пионеров,30 | ж/д
К-128а | ул.Красноармейская,51 | ж/д
К-129 влево | пер. Сенной, 15 | ж/д
| площадь Мира, 2 | ж/д
| ул. Князева,15а | Д/сад № 25
| ул.Шагова,61б | Школа №30
К-131 влево | ул.Долматова,25а | Торово-экон.колледж (учебный корпус)
| ул.Долматова,25а | Спортивный зал
| ул.Свердлова,40 | Общежитие колледжа
| ул.Свердлова,38 | ж/д
К-134а влево | ул.М.Новикова,55 | ОАО "СО ЕЭС" филиал
К-136 вправо | Рабочий пр-т,21 | ж/д
| Рабочий пр-т,19 | ж/д
| Рабочий пр-т,17 | ж/д
К-137 влево | Рабочий пр-т,8 | ж/д
| Рабочий пр-т,34 | ж/д
| ул.Новый быт,11 | ж/д
| ул.Новый быт,13 | ж/д
| ул.Новый быт,15 | ж/д
К-138 влево | Рабочий пр-т,13 | ж/д
| Рабочий пр-т,3а | ГО и ЧС -адм.здание, гараж (спортзал)
К-139 вправо | ул.Текстилей,29 | ж/д
| ул.Текстилей,31 | ж/д
К-140 вправо | ул.Новополянская,11 | ж/д
| ул.Новополянская,11 | ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России
| ул.Полянская,37а | ж/д
К-140 влево | ул.Новополянская,8 | ж/д
| ул.Новополянская,10 | ж/д
К-141 вправо | ул.Полянская,39/9 | ж/д
К-141 влево | ул.Новополянская,6/41 | ж/д
К-142 вправо | ул.Красноармейская,34/29 | ж/д
| ул.Полянская,37 | ж/д
| ул.Красноармейская,36 | ж/д
| ул.Красноармейская,38 | ж/д
К-143 вправо | ул.Новополянская,3б | ж/д
| ул.Новополянская,3а | ж/д
| ул.Новополянская,5а | ж/д
| ул.Новополянская,7 | ж/д

## ГИ №2
ГИ №2
ТЭЦ-2 | Гидравлическая опрессовка (магистраль № 2, 6).
ТЭЦ-2 | Текущий ремонт
МАГИСТРАЛЬ № 2
2тк-4-1 | Индустриальная, 55а | ж/д
| Индустриальная, 57 и аптека | ж/д
2тк-4-2 | Индустриальная, 59 | ж/д
| Индустриальная, 61 | ж/д
| Фестивальная, 26 | ж/д
| Фестивальная, 27/9 | ж/д
| Фестивальная, 28 | ж/д
| Фестивальная, 29а | ж/д
| Фестивальная, 30 | ж/д
| 2-я Центральная, 14а | ж/д
| Мичуринцев пр., 9а | ж/д
| Мичуринцев, 20а | ж/д
| Мичуринцев, 22а | ж/д
| ОГБОУ СПО "Костр.машиностр.техн." с общ. (ПЛ №20) | образование
| Миролюбов А. В. | ж/д
2тк-5 | Индустриальная, 55 | ж/д
| Индустриальная, 57а | ж/д
| Глазковский пр, 14 | ж/д
2тк-7 отключается частично до ул. Фестивальная | Учебный центр УМВД Ко, общежитие | общежитие
| Костр. техникум торговли и питания (ПЛ № 29) | образование
| Глазковский пр-д, 7а | ж/д
| Индустриальная, 51 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 41 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 43 | ж/д
| Мичуринцев, 2 | ж/д
| Фестивальная, 16а | ж/д
| Школа №8 | образование
| Глазковский пр-д,4а Д/с №64 | Детсад
| Д/с №64 (был № 68) гвс | Детсад
ПНС-1
2тк-16а | 6-ой Давыдовский пр-д, 25 | ж/д
| 6-ой Давыдовский пр-д, 27 | ж/д
2тк-19 | Центральная, 42 | ж/д
| Сутырина, 20 | ж/д
| Димитрова, 20 | ж/д
| Димитрова, 22 | ж/д
| Димитрова, 28 | ж/д
| Димитрова, 30 | ж/д
| Димитрова, 32 | ж/д
МУП г.Костромы Костромагорводоканал
2тк-21 | Костр. обл. противотуб. диспансер | медучрежд.
Костр. обл. противотуб. диспансер хоз.блок
| Костр. протезно - ортопедическое предпр. | прочие
| Сутырина, 22 | ж/д
| Сутырина, 24 | ж/д
| Сутырина, 26 | ж/д
| Сутырина, 24а | ж/д
| Димитрова, 37 | ж/д
| Димитрова, 37а | ж/д
| Димитрова, 39 | ж/д
| Димитрова, 41 | ж/д
| Центральная, 48 | ж/д
| Центральная, 48а | ж/д
2тк-22а | Костр кол отрасл технологий стр-ва и лесн пром (ПЛ № 6) | образование
| Костр кол отрасл технологий стр-ва и лесн пром (ПЛ № 6)общ | общежитие
2тк-22 | Профсоюзная, 13 корп. 1 | ж/д
| Профсоюзная, 13 корп. 2 | ж/д
| Профсоюзная, 15 | ж/д
| Профсоюзная, 15а | ж/д
| Профсоюзная, 17 | ж/д
| Профсоюзная, 17а | ж/д
| Профсоюзная, 13а | ж/д
| Профсоюзная, 19 | ж/д
2тк-24 | Юбилейный, 15 | ж/д
| Энергетиков, 3 (мехкол.) | общежитие.
2тк-25 вправо КЗДС - 1 | Юбилейный, 1 | ж/д
| Юбилейный, 2 | ж/д
| Юбилейный, 3 | ж/д
| Юбилейный, 4 | ж/д
| Юбилейный, 5 | ж/д
| Юбилейный, 6 | ж/д
| Юбилейный, 7 | ж/д
| Юбилейный, 9 | ж/д
| Юбилейный, 9а | ж/д
| Юбилейный, 11 | ж/д
| Юбилейный, 13 | ж/д
| Юбилейная ул.22 | ж/д
| Д/с №51 гвс | детсад
| Юбилейная ул.20 | ж/д
2тк-25 влево КЗДС -2 | Юбилейный, 14 | ж/д
| Юбилейный, 16 | ж/д
| Юбилейный, 17 | ж/д
| Юбилейный, 19 | ж/д
| Юбилейный, 21 | ж/д
| Юбилейный, 27 | ж/д
| Юбилейный, 29 | ж/д
| Юбилейный, 31 | ж/д
| Д/с № 58 гвс, Юбилейный, 23 | д/сад
| Профсоюзная, 6 | ж/д
2тк-27 | Школа - лицей № 20 | образован.
2тк-28 | Машиностроит техникум общежитие | общ.
2тк-29 КЗДС-3 | Юбилейный, 18 | ж/д
| Юбилейный, 20 | ж/д
| Юбилейный, 22 | ж/д
| Юбилейный, 24 | ж/д
| Юбилейный, 24а | ж/д
| Юбилейный, 26 | ж/д
| Юбилейный, 30 | ж/д
МАГИСТРАЛЬ №6
6тк-1б | Индустриальная, 28 | ж/д
| Индустриальная, 30 | ж/д
| Индустриальная, 32 | ж/д
| Индустриальная, 24 (Старокарав. 1 по ГП) | ж/д
| Индустриальная, 24а (Старокарав. 2 по ГП) | ж/д
6тк-1а | Индустриальная, 22 | ж/д
| Индустриальная, 20 | ж/д
| Индустриальная, 22а лит.А., Б | ж/д
6тк-2а | ООО Костромаинвест ТРЦ "КОЛЛАЖ" | прочие
6тк-5 л | Давыдовский-3, 30 | ж/д
| Давыдовский-3, 40 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 66 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 68 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 70 | ж/д
6тк-6 | Сутырина, 15 | ж/д
| Сутырина, 17 | ж/д
| Сутырина, 19 | ж/д
| Сутырина, 21 | ж/д
| Сутырина, 23 | ж/д
| 5 Окружной пр-д, 4 | ж/д
| Новоселов, 28 | ж/д
| Центральная, 25 | ж/д
| Центральная, 29 с пристройкой | ж/д
| Центральная, 31 | ж/д
| Центральная, 23 | ж/д
| Индустриальная, 17 | ж/д
| Индустриальная, 19 | ж/д
| Индустриальная, 19 Б с магазин. | ж/д
| Индустриальная, 21 | ж/д
| Индустриальная, 23 | ж/д
| Индустриальная, 25 | ж/д
| Индустриальная, 27 | ж/д
| Индустриальная, 29 | ж/д
| Индустриальная, 31 | ж/д
| Индустриальная, 33 | ж/д
| Индустриальная, 35 | ж/д
| Индустриальная, 37 | ж/д
| Новоселов, 19 | ж/д
| Новоселов, 19б | ж/д
| Индустриальная, 27а | ж/д
| Кинешемское шоссе, 64 б | ж/д
Школа № 41 гвс
6тк-6б | Давыдовский-3, 20 | ж/д
| Давыдовский-3, 20 а | ж/д
6тк-6-1 | Давыдовский-3, 28а | ж/д
| Давыдовский-3, 22 | ж/д
| Давыдовский-3, 28 | ж/д
| Давыдовский-3, 28б | ж/д
| Давыдовский-3, 34 | ж/д
Детский сад ЗАО Макс-Инвест
6тк-6-2(1) | Давыдовский-3, 24 | ж/д
| Давыдовский-3, 2 | ж/д
| Давыдовский-3, 4 | ж/д
| Давыдовский-3, 4а | ж/д
| Давыдовский-3, 6 | ж/д
| Давыдовский-3, 8 | ж/д
| Давыдовский-3, 10 | ж/д
| Давыдовский-3, 12 | ж/д
| Давыдовский-3, 14 | ж/д
| Давыдовский-3, 14а | ж/д
| МУЗ Родильный дом № 1 женск консульт | медучр.
| ГБОУДОД КО СДЮСШОР им Голубева, спорткомпл. | прочие
6тк-8-1а влево | Давыдовский-3, 18 | ж/д
6тк-8-1б влево | Давыдовский-3, 16 | ж/д
| Давыдовский-3, 16а | ж/д
6тк-8-1 вправо | Квартальная бойлерная (ЦТП - 1)
| Индустриальная, 16 | ж/д
| Индустриальная, 14 | ж/д
| Индустриальная, 12 | ж/д
| Индустриальная, 10 | ж/д
| Индустриальная, 8 | ж/д
6тк-8-1 влево | Квартальная бойлерная (ЦТП - 2)
| Давыдовский-1, 2 | ж/д
| Давыдовский-1, 4 | ж/д
| Давыдовский-1, 6 | ж/д
| Давыдовский-1, 8 | ж/д
| Давыдовский-1, 12 | ж/д
| Давыдовский-1, 14 | ж/д
| Давыдовский-1, 16 | ж/д
| Давыдовский-1, 18 | ж/д
| Давыдовский-1, 26 | ж/д
| Давыдовский-1, 28 | ж/д
| Давыдовский-1, 34 | ж/д
| Д/с № 52 гвс | детсад
| Я/с № 59 гвс | детсад
| Я/с № 55 гвс | детсад
6тк-8-2а | Давыдовский-3, 1 | ж/д
| Давыдовский-3, 3 | ж/д
| Давыдовский-3, 3а | ж/д
| Давыдовский-3, 5 | ж/д
| Давыдовский-3, 7 | ж/д
6тк-8-2б | Давыдовский-3, 9 ось 1-5 | ж/д
| Давыдовский-3, 9 ось 5-10 | ж/д
| Давыдовский-3, 15 | ж/д
Спортивна школа №3
6тк-8-3 | Квартальная бойлерная КТЭ № 4
| Давыдовский-2, 1 | ж/д
| Давыдовский-2, 3 | ж/д
| Давыдовский-2, 5 | ж/д
| Давыдовский-2, 7 | ж/д
| Давыдовский-2, 9 | ж/д
| Давыдовский-2,11 | ж/д
| Давыдовский-2, 13 | ж/д
| Давыдовский-2, 15 | ж/д
| Давыдовский-2, 17 | ж/д
| Давыдовский-2, 55 | ж/д
| Давыдовский-2, 57 | ж/д
| Давыдовский-2, 59 (часть дома) 2ввод | ж/д
| Давыдовский-2, 61 | ж/д
| Д/к № 71 | детсад
| Д/к № 75 | детсад
6тк-8-4 | Давыдовский-2, 63 | ж/д
| Давыдовский-2, 65 | ж/д
| Давыдовский-2, 67 | ж/д
| Давыдовский-2, 69 | ж/д
| Давыдовский-2, 71 | ж/д
| Давыдовский-2, 73 | ж/д
| Давыдовский-2, 75 | ж/д
| Давыдовский-2, 77 | ж/д
| Давыдовский-2, 79 | ж/д
6тк-8-5 | ОГБУЗ Окружная больница Костр округа №2 (ЦРБ)
ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ко" госпиталь
6тк-8-5 вправо
| Профсоюзная, 40 | ж/д
| Профсоюзная, 42 | ж/д
| Профсоюзная, 44 | ж/д
| Профсоюзная, 46 | ж/д
Автодор. колледж (ПЛ № 26 + общ) гвс
Производ. помещ и гараж (ПЛ № 26) гвс
6тк-8-6 вправо | Квартальная бойлерная КТЭ
| Давыдовский-1, 22 | ж/д
| Давыдовский-1, 24 | ж/д
| Давыдовский-1, 30 | ж/д
| Профсоюзная, 27 | ж/д
| Профсоюзная, 29 | ж/д
| Гимназия № 25 гвс | образован.
6тк-8-6 влево | Давыдовский-2, 27 | ж/д
| Д/к № 77 | д/сад
| Школа-лицей № 17 | образован.
| Школа № 22 | образован.
6тк-8-7 | Давыдовский-2, 25 | ж/д
| Давыдовский-2, 29 | ж/д
6тк-11 вправо | Индустриальная, 1/23 с магазином Природа | ж/д
| Индустриальная, 3 | ж/д
| Профсоюзная, 21 | ж/д
6тк-11-1 влево | Квартальная бойлерная ЦТП-5
| Профсоюзная, 25/2 | ж/д
| Индустриальная, 4 | ж/д
| Индустриальная, 6 | ж/д
6тк-11-1Б | ЗАО "Перспектива" (Эльдорадо) пр | прочие
| ЗАО "Перспектива" (Адмиралл) лев | прочие
6тк-11-1 прямо | Квартальная бойлерная КТЭ
| Профсоюзная, 28 | ж/д
| Профсоюзная, 28а | ж/д
| Профсоюзная, 30 | ж/д
| Профсоюзная, 30а | ж/д
| Профсоюзная, 32 | ж/д
| Профсоюзная, 32а | ж/д
| Профсоюзная, 34 | ж/д
| Давыдовский-2, 33 | ж/д
| Давыдовский-2, 35 | ж/д
| Давыдовский-2, 37 | ж/д
| Давыдовский-2, 39 | ж/д
| Давыдовский-2, 41 | ж/д
| Давыдовский-2, 59 (часть дома) 1ввод без пристр | ж/д
| Профсоюзная, 16 | ж/д
| Профсоюзная, 24 | ж/д
| Профсоюзная, 24а | ж/д
| Профсоюзная, 26 | ж/д
| Профсоюзная, 26а | ж/д
| Рябиновый пр., 3 | ж/д
| Рябиновый пр., 5 | ж/д
| Катинская, 12 | ж/д
| Катинская, 10 | ж/д
| Катинская, 8/1 | ж/д
| Рябиновый пр., 1а | ж/д
| Профсоюзная, 16а | ж/д
| Профсоюзная, 18 | ж/д
| Профсоюзная, 18а | ж/д
| Школа № 24 | образован.
| ДЮЦ АРС Зал бокса школы № 24 | прочие
| Д/к № 69 с прачечной | детсад
| Управление Росгвардии по КО | прочие
6тк-14 | Пульмо-ревмо отделение 1 гор. больницы | медучр.
| Поликлиника взрослых № 1 | медучтр.
| ФБЛП "Санаторий "Автомобилист" Федерального дорожного агенства" | прочик
6тк-15-1 | Рябиновый пр., 18 | ж/д
| Рябиновый пр. 16 | ж/д
| Соловьиная, 4 | ж/д
| Бульварная, 25 | ж/д
| Бульварная, 31 | ж/д
| Бульварная, 23 | ж/д

## ГИ №3
ГИ №3
ТЭЦ-2 | Гидравлическая опрессовка (магистраль № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ССК).
ТЭЦ-2 | Текущий ремонт
ТЭЦ-2 | Внутритрубная диагностика участков: 1ТК-21 – 1ТК-22 DN700, 1ТК-26 – 1ТК-27 DN700, 1ТК-28 – 1ТК-29 DN700.
Магистраль № 1
1тк-18 | Квартальная бойлерная КТЭК | прочие
1тк-18-3 | Колледж общежитие (ПЛ № 9) | общ.
1тк-18-5 | Кинешемское шоссе, 27 | ж/д
1тк-18-6 | Кинешемское шоссе, 29 | ж/д
1тк-18-7 | Кинешемское шоссе, 31 | ж/д | Доп.часть от 2ТК-7
2тк-7 | Кинешемское шоссе, 33 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 35 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 37 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 39 | ж/д
| Фестивальная, 1а | ж/д
| 2-я Центральная, 1а | ж/д
| 2-я Центральная, 3а | ж/д
| 2-я Центральная, 7а + кв. 1, 5, 6 ж/д № 7/18 | ж/д
| 2-я Центральная, 9а | ж/д
| 2-я Центральная, 17а | ж/д
1тк-17 (ПНС-2) | Баня № 5 | прочие
| Кинешемское шоссе, 10а | ж/д
| Кинешемское шоссе, 20а | ж/д
| ОГБУЗ "Гор.больн.г. Костромы" (Дет.противотуб.сан.) | медуч.
| Костр. областная аптечная база Адм. зд | прочие
| Детская поликлиника Димитрова, 4 | медуч.
| Димитрова, 8 | ж/д
| Димитрова, 10 | ж/д
| Димитрова, 14 общ. | ж/д
| Димитрова, 14а | ж/д
| Димитрова, 16 | общежитие.
| Димитрова, 18 | общежитие (Ювелирного з-да)
| Димитрова, 5 Д/с № 26 | Детсад
1тк-20 | Кинешемское шоссе, 15 | ж/д
1тк-28 | ПТО вагонов | прочие
| Ж/д вокзал | прочие
1тк-29-1 | Здание сан-бытовой корпус (гостиница) | прочие
1тк-29-6 | Общежитие КТТ Чернор. Пр-д, 39 | общежит.
| Северной Правды, 29 | ж/д
| Северной Правды , 31 | ж/д
| Северной Правды, 32 общежитие | общежитие
| Северной Правды, 33 | ж/д
| Северной Правды, 33а пристройка | ж/д
| Северной Правды, 35 | ж/д
| Обл. архив Костр. Обл. Сев. Пр-ды, 24 | прочие
| Волжская, 16 | ж/д
| Я/сад № 61, Волжская, 8 | детсад
1тк-29б | ООО "Космол" | прочие
1тк-33 | детская поликлиника Гагарина, 23 | медучрежд.
Д/с №82 корп.В
| Дс №82 корп.А | детсад
Д/с № 82 корп.Б
1тк-34 | АТХ администрации Костромской области | прочие
1тк-38 | Гимназия №1 корп.2 | образование
| Д/с № 42 (№11) | детсад
1тк-40 | Квартальная бойлерная КТЭК
| УФНС по Костромской области, админ. зд. | прочие
1тк-46 влево | ГТРК "Кострома" | прочие
| Советская, 97 | ж/д
| Советская, 101 | ж/д
1тк-46-8 | Советская, 109 | ж/д
| Советская, 111 | ж/д
| Советская, 113 | ж/д
1тк-46-10 | Березовая роща, 8а | ж/д
| Березовая роща, 10а | ж/д
| Березовая роща, 12а | ж/д
| Березовая роща, 14 | ж/д
| Березовая роща, 14а | ж/д
| Никитская, 142 | ж/д
1тк-46-11 | Березовая роща, 5 | ж/д
| Гимназия № 28 корп. Б | образован.
1тк-46-12 | Д/с №13 "Светлячок" узел №1 | детсад
| Д/с №39 | детсад
1тк-46-14 | Никитская, 106 | ж/д
| Никитская, 49 | ж/д
| Никитская, 51 | ж/д
| Никитская, 53 | ж/д
| Никитская, 55 | ж/д
| Никитская, 57 | ж/д
| Смирнова, 1 | ж/д
| Никитская, 100 | ж/д
| Никитская, 102 | ж/д
| Никитская, 102а | ж/д
| Никитская, 102б | ж/д
| Никитская, 104 | ж/д
| Никитская, 108 | ж/д
| Никитская, 110 | ж/д
| Никитская, 112 | ж/д
| Никитская, 116 | ж/д
| Никитская, 118 | ж/д
| Никитская, 118а | ж/д
| Никитская, 120 | ж/д
| Никитская, 124 | ж/д
| Никитская, 126 | ж/д
| Никитская, 128 | ж/д
| Никитская, 134 | ж/д
| Никитская, 138 | ж/д
| Никитская, 140 | ж/д
| Титова, 2 | ж/д
| Никитская, 114 | ж/д
| Никитская, 106а | Лицей № 34
| Никитская, 130 | Школа начальных классов № 34
| Никитская, 130 | Д/с № 74
| Никитская, 122 | Д/с № 21
1тк-48а | Никитская, 54 корп.1 | ж/д
| Никитская, 54 корп.2 | ж/д
| Никитская, 54 корп.3 | ж/д
| Никитская, 56 | ж/д
| Никитская, 58 | ж/д
| Никитская, 60 | ж/д
| Никитская, 62 | ж/д
| Никитская, 62а | ж/д
| Никитская, 62б | ж/д
| Никитская, 60а (общ. ) | ж/д
Подключение с 5 магистрали:
1тк-53-2 | Свердлова, 88 | ж/д
| Войкова, 41 | ж/д
| Войкова, 41А | ж/д
| 8-е Марта, 60 | ж/д
1тк-53-4 | Гараж Гор сети КТЭК д/автокранов (гвс - котельная + сушилки, бытовки) | прочие
| Никитская, 52 | ж/д
| ООО "Галион" универмаг | прочие
| Костр кол отрасл технологий стр-ва и лесн пром (Общ ЛМК) | общежитие
| Станция скорой мед. помощи и мед катастроф | медучрежд.
1тк-53-6 | Войкова, 40 | ж/д
1тк-53-7 | Сусанина, 37 | ж/д
| Свердлова, 78 | ж/д
| Свердлова, 80 | ж/д
| Свердлова, 82 | ж/д
| Войкова, 33 | ж/д
| Войкова, 35 | ж/д
| АО "ДИКСИ Юг" М-н "Дикси" | прочие
| ЗАО "Новатор" м-н №7 Высшая Лига гвс | прочие
1тк-53-8 | Сусанина, 41, 12 - 17 эт ж/д Флагман | ж/д
1тк-53-9 | Сусанина, 54/17 | ж/д
| ОГБУЗ ГБ г. Костромы (1 Гор. Больница) | медучрежд.
ЧУ Медико-образ организация НЭС (главн.корпус)
| Никитская, 15 все встроенные | прочие
| Никитская, 15 | ж/д
1тк-53-11 | Сусанина, 48/76 | ж/д
| Войкова, 31 | ж/д
| Войкова, 31а | ж/д
| Войкова, 29 | ж/д
| Свердлова, 74 | ж/д
1тк-53-13 от Котельной ГС
1тк-53-14 | Внешторгбанк | прочие
1тк-53-16 | Школа №30 + пристройка | образование
1тк-55 | Мясницкая, 62 | ж/д
| 8-е Марта, 54 | ж/д
| Свердлова, 99 | ж/д
| Свердлова, 101 | ж/д
1тк-58 влево | Свердлова, 83 | ж/д
| ООО Волга (Аптека Панацея) Свердлова, 83 гвс | прочие
| Сусанина, 29 | ж/д
| Сусанина, 31 | ж/д
| Сусанина, 33 | ж/д
| ООО Приоритет м-н "Дом еды" Сусанина, 33 | прочие
| Мясницкая, 54 | ж/д
| Мясницкая, 56 | ж/д
1тк-58 вправо | Н.Бабушкиной, 14 | ж/д
| Н.Бабушкиной, 16 | ж/д
| Мясницкая, 51 | ж/д
| Сусанина, 23 | ж/д
| Сусанина, 25 | ж/д
| Сусанина, 27 | ж/д
1тк-59 | Сусанина, 30 | ж/д
1тк-60 | Я/с №24 основное зд | Детсад
1тк-61 | Мясницкая, 23 | ж/д
| Мясницкая, 25 | ж/д
| Мясницкая, 35 | ж/д
| Н.Бабушкиной, 4 | ж/д
| Н.Бабушкиной, 6 | ж/д
1тк-62 | Энгельса, 15 | ж/д
| Мясницкая, 28 | ж/д
| Дет сад № 44 | детсад
| Дет сад № 38 | детсад
МАГИСТРАЛЬ №5
5тк-16 | Ю.Смирнова, 24 Общежитие РЖД | общ.
5тк-17 | Ю.Смирнова, 47 | ж/д
| Ю.Смирнова, 41 | ж/д
| Ю.Смирнова, 65 | ж/д
| Ю.Смирнова, 45 | ж/д
| Ю.Смирнова, 11 | ж/д
| Ю.Смирнова, 43 | ж/д
| Ю.Смирнова, 63 | ж/д
5тк-21 | Скворцова, 5 | ж/д
| Скворцова, 7 | ж/д
| Скворцова, 9 | ж/д
| Мясницкая, 106 | ж/д
| Мясницкая, 108 | ж/д
| Мясницкая, 110 | ж/д
ИП Веселов С.Ю.
5тк-22 | Свердлова, 123 с магазином | ж/д
| Свердлова, 125 | ж/д
| Свердлова, 125а | ж/д
| Свердлова, 127 | ж/д
7тк-6-1 | Боевая, 43/87 | ж/д
| Галичская, 85 | ж/д
Внутритрубная диагностика участков:
1ТК-21 - 1 ТК-26:
1тк-20 | Кинешемское шоссе, 15 | ж/д
1ТК-26 - 1 ТК-27:
Потребителей нет
1ТК-28 - 1ТК-29:
1тк-28 | ПТО вагонов | прочие
| Ж/д вокзал | прочие
1тк-29-1 | Здание сан-бытовой корпус (гостиница) | прочие
1тк-29-6 | Общежитие КТТ Чернор. Пр-д, 39 | общежит.
| Северной Правды, 29 | ж/д
| Северной Правды , 31 | ж/д
| Северной Правды, 32 общежитие | общежитие
| Северной Правды, 33 | ж/д
| Северной Правды, 33а пристройка | ж/д
| Северной Правды, 35 | ж/д
| Обл. архив Костр. Обл. Сев. Пр-ды, 24 | прочие
| Волжская, 16 | ж/д
| Я/сад № 61, Волжская, 8 | детсад
1тк-29б | ООО "Космол" | прочие

## ГИ №4
ГИ №4
РК-2 | Гидравлическая опрессовка
РК-2 | Текущий ремонт
м/р-н Паново, д. 13 - физкультурно - оздоровительный комплекс | Бюджет
ул. Самоковская, д. 12 - пожарное депо 3 Пожарной части | Бюджет
ул. Крупской, д. 21 - административное здание | Бюджет
м/р-н Паново, д. 11б помещение 112 - ГВС | Прочие
мкр. Паново, д. 11Б, офис № 5 - гвс | Прочие
мкр. Паново, д. 11Б, офис № 3 (гвс) | Прочие
м/р-н Паново, д. 11Б, пом. 116 - гвс | Прочие
мкр. Паново, д. 11Б, офис 1 - гвс | Прочие
мкр. Паново, д. 11Б, офис № 2 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, д. 11 - нежилое помещение № 142 | Прочие
ул. Самоковская, 8 | Бюджет
ул. Самоковская, 10 полиграфкомбинат | Промышленность
м/р-н Паново, 11б пом. 115 - ГВС | Прочие
Д/сад N 10 -Школьный проезд,7 | Бюджет
мкр. Паново, д. 11Б, нежилое пом. № 114 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, 24а | Жилой фонд
пр-д Говядиново, д. 11 - ГВС | Жилой фонд
ул.Заволжская,16 | Жилой фонд
ул.Заволжская 29 | Жилой фонд
ул.Заволжская, 10а | Жилой фонд
ул.Самоковская, 4 - общежитие | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 11 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 36 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 38 | Жилой фонд
ул.Южная 8 - общежитие | Жилой фонд
Ж/д ул.Южная,9 | Жилой фонд
ул.Южная, 6 | Жилой фонд
Ж/д ул.Южная 6-а | Жилой фонд
Ж/д ул.Южная,11 (1,2 очередь) | Жилой фонд
Ж/д ул.Южная, 13 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 27 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Говядиново, д. 9 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Говядиново, д. 12 - ГВС | Жилой фонд
ул. Крупской, д. 17 - общежитие - ГВС | Жилой фонд
ул. Яна Кульпе, д. 6 - ГВС | Жилой фонд
Паново,11а - нежилое пом. № 73 - ГВС | Прочие
ул. Заволжская, д. 10А - неж. пом. № 71 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, д. 11, пом. № 140, 141 | Прочие
мкр. Паново, 24а (парикмахерская) | Прочие
Парикмахерская - Самоковская,2 | Прочие
ул. Южная, д. 12 - магазин | Прочие
ул.Южная,12, помещ. № 250 (магазин) | Прочие
ул.Южная, 11 - нежилое помещение | Прочие
м-н Паново, д. 27, неж. пом. № 109 | Прочие
м/р-н Паново, д. 11 - аптека "Панацея+" - ГВС | Прочие
мкр. Паново, д. 7а | Бюджет
мкр. Паново, д. 38, пом. 56 | Бюджет
ул. Южная, д. 2а | Бюджет
м/р-н Паново, 9 - школа N 21 | Бюджет
Паново,10, Д/сад № 62 | Бюджет
ул. Силикатная 20 | Бюджет
мкр-н Паново, д. 27, пом. № 108 | Прочие
ул. Южная, д. 8 квартира 1 комн. 6 - ГВС | Бюджет
ул. Крупской, д. 17 квартира 305 комн. 3 - ГВС | Бюджет
ул. Заволжская, д. 219 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 11б - ГВС | Жилой фонд
ул. Южная, д. 2Б - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 11а - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 4а - ГВС | Жилой фонд
ул. Южная, д. 2 - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 2 - общежитие - ГВС | Жилой фонд
ул. Южная, д. 12 - общежитие - ГВС | Жилой фонд
ул. Крупской, д. 19 - ГВС | Жилой фонд
ул. Южная, д. 4Б | Жилой фонд
ул. Яна Кульпе, д. 4 | Жилой фонд
ул. Южная, 2 - неж. пом. № 1 - ГВС | Бюджет
ул. Южная, д. 12, пом. 199 | Прочие
ул. Южная,8 - нежилое помещение № 36 | Прочие
ул. Самоковская, д. 4а, неж. пом. 69 - ГВС | Прочие
ул. Силикатная, д. 22 - общежитие | Жилой фонд
ул. Ярославская, д. 37А - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 5 - гвс | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 7 - 1 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 7 - 2 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 3 корп 1 - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 3 корп 2 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, 16 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 20 - гвс | Жилой фонд
ул.Ярославская, 37 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, 22 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 26 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 25 - 1 узел - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 25 - 2 узел - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 25 - 3 узел - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 32 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 2 - гвс | Жилой фонд
м/р-н Паново, 17 н. п. №279 - ГВС | Бюджет
м/р-н Паново, д. 28 - ГВС | Бюджет
м/р-н Паново, д. 28А - ГВС | Бюджет
ул. Самоковская, д. 3, корп. 2 пом. №7, парикмахерская - гвс | Прочие
м/р-н Паново, 20, пом. 1 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, д. 2, пом. №35 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, д. 20, н.п. 39 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, 17 н. п. №№276, 277, 278, 280, 281 - ГВС | Прочие
м/р-н Паново, 17 н.п. № 138 - ГВС | Прочие
м/р-н Паново, 19 н.п. № 115 -ГВС | Прочие
м/р-н Паново, 12 (школа №11) - гвс | Бюджет
ул. Самоковская, д. 7 детская поликлиника -гвс | Бюджет
м/р-н Паново, 18 (ОГБУЗ "ЦВМР") - гвс | Бюджет
ул.Самоковская, д.7 н.п. (парих-я "Волшебница") - ГВС | Прочие
ул. Самоковская, д. 5, пом. 251 - гвс | Бюджет
ул. Самоковская, д. 3 корп. 2 неж. пом. № 9 - гвс | Прочие
ул.Ярославская, 37 н.п. № 51 - ГВС | Прочие
ул. Фрунзе, д. 14 (школа №19) | Бюджет
ул. Строительная, д. 8А - здание школы - узел № 2 | Бюджет
м/р-н Паново, д. 17 н.п. № 275 (стомат. пол-ка) - ГВС | Прочие
ул. Самоковская, д. 3, корп. 2 неж. пом. 5 - гвс | Прочие
ул. Садовая, д. 7 | Бюджет
м/р-н Паново, д. 24 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, 19 н.п. № 1 - ГВС | Прочие
м/р-н Паново, д.23 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, 14 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д.6А - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д.8 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 17 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д.19 - ГВС - 1 очередь - квартиры с 60 по 113 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д.19 - ГВС - 2 очередь - квартиры с 1-59, 114,116,17 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 14а - гвс | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 6 - гвс | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 30 - гвс | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 34 - гвс | Жилой фонд

## ГИ №5
ГИ №5
ТЭЦ-2 | Гидравлическая опрессовка (магистраль № 2, 6 совместно с квартальными сетями).
ТЭЦ-2 | Текущий ремонт
МАГИСТРАЛЬ № 2
2тк-4-1 | Индустриальная, 55а | ж/д
| Индустриальная, 57 и аптека | ж/д
2тк-4-2 | Индустриальная, 59 | ж/д
| Индустриальная, 61 | ж/д
| Фестивальная, 26 | ж/д
| Фестивальная, 27/9 | ж/д
| Фестивальная, 28 | ж/д
| Фестивальная, 29а | ж/д
| Фестивальная, 30 | ж/д
| 2-я Центральная, 14а | ж/д
| Мичуринцев пр., 9а | ж/д
| Мичуринцев, 20а | ж/д
| Мичуринцев, 22а | ж/д
| ОГБОУ СПО "Костр.машиностр.техн." с общ. (ПЛ №20) | образование
| Миролюбов А. В. | ж/д
2тк-5 | Индустриальная, 55 | ж/д
| Индустриальная, 57а | ж/д
| Глазковский пр, 14 | ж/д
2тк-7 ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЧАСТИЧНО до ул. Фестивальная | Учебный центр УМВД Ко, общежитие | общежитие
| Костр. техникум торговли и питания (ПЛ № 29) | образование
| Глазковский пр-д, 7а | ж/д
| Индустриальная, 51 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 41 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 43 | ж/д
| Мичуринцев, 2 | ж/д
| Фестивальная, 16а | ж/д
| Школа №8 | образование
| Глазковский пр-д,4а Д/с №64 | Детсад
| Д/с №64 (был № 68) гвс | Детсад
ПНС-1
2тк-16а | 6-ой Давыдовский пр-д, 25 | ж/д
| 6-ой Давыдовский пр-д, 27 | ж/д
2тк-19 | Центральная, 42 | ж/д
| Сутырина, 20 | ж/д
| Димитрова, 20 | ж/д
| Димитрова, 22 | ж/д
| Димитрова, 28 | ж/д
| Димитрова, 30 | ж/д
| Димитрова, 32 | ж/д
МУП г.Костромы Костромагорводоканал
2тк-21 | Костр. обл. противотуб. диспансер | медучрежд.
Костр. обл. противотуб. диспансер хоз.блок
| Костр. протезно - ортопедическое предпр. | прочие
| Сутырина, 22 | ж/д
| Сутырина, 24 | ж/д
| Сутырина, 26 | ж/д
| Сутырина, 24а | ж/д
| Димитрова, 37 | ж/д
| Димитрова, 37а | ж/д
| Димитрова, 39 | ж/д
| Димитрова, 41 | ж/д
| Центральная, 48 | ж/д
| Центральная, 48а | ж/д
2тк-22а | Костр кол отрасл технологий стр-ва и лесн пром (ПЛ № 6) | образование
| Костр кол отрасл технологий стр-ва и лесн пром (ПЛ № 6)общ | общежитие
2тк-22 | Профсоюзная, 13 корп. 1 | ж/д
| Профсоюзная, 13 корп. 2 | ж/д
| Профсоюзная, 15 | ж/д
| Профсоюзная, 15а | ж/д
| Профсоюзная, 17 | ж/д
| Профсоюзная, 17а | ж/д
| Профсоюзная, 13а | ж/д
| Профсоюзная, 19 | ж/д
2тк-24 | Юбилейный, 15 | ж/д
| Энергетиков, 3 (мехкол.) | общежитие.
2тк-25 вправо КЗДС - 1 | Юбилейный, 1 | ж/д
| Юбилейный, 2 | ж/д
| Юбилейный, 3 | ж/д
| Юбилейный, 4 | ж/д
| Юбилейный, 5 | ж/д
| Юбилейный, 6 | ж/д
| Юбилейный, 7 | ж/д
| Юбилейный, 9 | ж/д
| Юбилейный, 9а | ж/д
| Юбилейный, 11 | ж/д
| Юбилейный, 13 | ж/д
| Юбилейная ул.22 | ж/д
| Д/с №51 гвс | детсад
| Юбилейная ул.20 | ж/д
2тк-25 влево КЗДС -2 | Юбилейный, 14 | ж/д
| Юбилейный, 16 | ж/д
| Юбилейный, 17 | ж/д
| Юбилейный, 19 | ж/д
| Юбилейный, 21 | ж/д
| Юбилейный, 27 | ж/д
| Юбилейный, 29 | ж/д
| Юбилейный, 31 | ж/д
| Д/с № 58 гвс, Юбилейный, 23 | д/сад
| Профсоюзная, 6 | ж/д
2тк-27 | Школа - лицей № 20 | образован.
2тк-28 | Машиностроит техникум общежитие | общ.
2тк-29 КЗДС-3 | Юбилейный, 18 | ж/д
| Юбилейный, 20 | ж/д
| Юбилейный, 22 | ж/д
| Юбилейный, 24 | ж/д
| Юбилейный, 24а | ж/д
| Юбилейный, 26 | ж/д
| Юбилейный, 30 | ж/д
МАГИСТРАЛЬ №6
6тк-1б | Индустриальная, 28 | ж/д
| Индустриальная, 30 | ж/д
| Индустриальная, 32 | ж/д
| Индустриальная, 24 (Старокарав. 1 по ГП) | ж/д
| Индустриальная, 24а (Старокарав. 2 по ГП) | ж/д
6тк-1а | Индустриальная, 22 | ж/д
| Индустриальная, 20 | ж/д
| Индустриальная, 22а лит.А., Б | ж/д
6тк-2а | ООО Костромаинвест ТРЦ "КОЛЛАЖ" | прочие
6тк-5 л | Давыдовский-3, 30 | ж/д
| Давыдовский-3, 40 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 66 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 68 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 70 | ж/д
6тк-6 | Сутырина, 15 | ж/д
| Сутырина, 17 | ж/д
| Сутырина, 19 | ж/д
| Сутырина, 21 | ж/д
| Сутырина, 23 | ж/д
| 5 Окружной пр-д, 4 | ж/д
| Новоселов, 28 | ж/д
| Центральная, 25 | ж/д
| Центральная, 29 с пристройкой | ж/д
| Центральная, 31 | ж/д
| Центральная, 23 | ж/д
| Индустриальная, 17 | ж/д
| Индустриальная, 19 | ж/д
| Индустриальная, 19 Б с магазин. | ж/д
| Индустриальная, 21 | ж/д
| Индустриальная, 23 | ж/д
| Индустриальная, 25 | ж/д
| Индустриальная, 27 | ж/д
| Индустриальная, 29 | ж/д
| Индустриальная, 31 | ж/д
| Индустриальная, 33 | ж/д
| Индустриальная, 35 | ж/д
| Индустриальная, 37 | ж/д
| Новоселов, 19 | ж/д
| Новоселов, 19б | ж/д
| Индустриальная, 27а | ж/д
| Кинешемское шоссе, 64 б | ж/д
Школа № 41 гвс
6тк-6б | Давыдовский-3, 20 | ж/д
| Давыдовский-3, 20 а | ж/д
6тк-6-1 | Давыдовский-3, 28а | ж/д
| Давыдовский-3, 22 | ж/д
| Давыдовский-3, 28 | ж/д
| Давыдовский-3, 28б | ж/д
| Давыдовский-3, 34 | ж/д
Детский сад ЗАО Макс-Инвест
6тк-6-2(1) | Давыдовский-3, 24 | ж/д
| Давыдовский-3, 2 | ж/д
| Давыдовский-3, 4 | ж/д
| Давыдовский-3, 4а | ж/д
| Давыдовский-3, 6 | ж/д
| Давыдовский-3, 8 | ж/д
| Давыдовский-3, 10 | ж/д
| Давыдовский-3, 12 | ж/д
| Давыдовский-3, 14 | ж/д
| Давыдовский-3, 14а | ж/д
| МУЗ Родильный дом № 1 женск консульт | медучр.
| ГБОУДОД КО СДЮСШОР им Голубева, спорткомпл. | прочие
6тк-8-1а влево | Давыдовский-3, 18 | ж/д
6тк-8-1б влево | Давыдовский-3, 16 | ж/д
| Давыдовский-3, 16а | ж/д
6тк-8-1 вправо | Квартальная бойлерная (ЦТП - 1)
| Индустриальная, 16 | ж/д
| Индустриальная, 14 | ж/д
| Индустриальная, 12 | ж/д
| Индустриальная, 10 | ж/д
| Индустриальная, 8 | ж/д
6тк-8-1 влево | Квартальная бойлерная (ЦТП - 2)
| Давыдовский-1, 2 | ж/д
| Давыдовский-1, 4 | ж/д
| Давыдовский-1, 6 | ж/д
| Давыдовский-1, 8 | ж/д
| Давыдовский-1, 12 | ж/д
| Давыдовский-1, 14 | ж/д
| Давыдовский-1, 16 | ж/д
| Давыдовский-1, 18 | ж/д
| Давыдовский-1, 26 | ж/д
| Давыдовский-1, 28 | ж/д
| Давыдовский-1, 34 | ж/д
| Д/с № 52 гвс | детсад
| Я/с № 59 гвс | детсад
| Я/с № 55 гвс | детсад
6тк-8-2а | Давыдовский-3, 1 | ж/д
| Давыдовский-3, 3 | ж/д
| Давыдовский-3, 3а | ж/д
| Давыдовский-3, 5 | ж/д
| Давыдовский-3, 7 | ж/д
6тк-8-2б | Давыдовский-3, 9 ось 1-5 | ж/д
| Давыдовский-3, 9 ось 5-10 | ж/д
| Давыдовский-3, 15 | ж/д
Спортивна школа №3
6тк-8-3 | Квартальная бойлерная КТЭ № 4
| Давыдовский-2, 1 | ж/д
| Давыдовский-2, 3 | ж/д
| Давыдовский-2, 5 | ж/д
| Давыдовский-2, 7 | ж/д
| Давыдовский-2, 9 | ж/д
| Давыдовский-2,11 | ж/д
| Давыдовский-2, 13 | ж/д
| Давыдовский-2, 15 | ж/д
| Давыдовский-2, 17 | ж/д
| Давыдовский-2, 55 | ж/д
| Давыдовский-2, 57 | ж/д
| Давыдовский-2, 59 (часть дома) 2ввод | ж/д
| Давыдовский-2, 61 | ж/д
| Д/к № 71 | детсад
| Д/к № 75 | детсад
6тк-8-4 | Давыдовский-2, 63 | ж/д
| Давыдовский-2, 65 | ж/д
| Давыдовский-2, 67 | ж/д
| Давыдовский-2, 69 | ж/д
| Давыдовский-2, 71 | ж/д
| Давыдовский-2, 73 | ж/д
| Давыдовский-2, 75 | ж/д
| Давыдовский-2, 77 | ж/д
| Давыдовский-2, 79 | ж/д
6тк-8-5 | ОГБУЗ Окружная больница Костр округа №2 (ЦРБ)
ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ко" госпиталь
6тк-8-5 вправо
| Профсоюзная, 40 | ж/д
| Профсоюзная, 42 | ж/д
| Профсоюзная, 44 | ж/д
| Профсоюзная, 46 | ж/д
Автодор. колледж (ПЛ № 26 + общ) гвс
Производ. помещ и гараж (ПЛ № 26) гвс
6тк-8-6 вправо | Квартальная бойлерная КТЭ
| Давыдовский-1, 22 | ж/д
| Давыдовский-1, 24 | ж/д
| Давыдовский-1, 30 | ж/д
| Профсоюзная, 27 | ж/д
| Профсоюзная, 29 | ж/д
| Гимназия № 25 гвс | образован.
6тк-8-6 влево | Давыдовский-2, 27 | ж/д
| Д/к № 77 | д/сад
| Школа-лицей № 17 | образован.
| Школа № 22 | образован.
6тк-8-7 | Давыдовский-2, 25 | ж/д
| Давыдовский-2, 29 | ж/д
6тк-11 вправо | Индустриальная, 1/23 с магазином Природа | ж/д
| Индустриальная, 3 | ж/д
| Профсоюзная, 21 | ж/д
6тк-11-1 влево | Квартальная бойлерная ЦТП-5
| Профсоюзная, 25/2 | ж/д
| Индустриальная, 4 | ж/д
| Индустриальная, 6 | ж/д
6тк-11-1Б | ЗАО "Перспектива" (Эльдорадо) пр | прочие
| ЗАО "Перспектива" (Адмиралл) лев | прочие
6тк-11-1 прямо | Квартальная бойлерная КТЭ
| Профсоюзная, 28 | ж/д
| Профсоюзная, 28а | ж/д
| Профсоюзная, 30 | ж/д
| Профсоюзная, 30а | ж/д
| Профсоюзная, 32 | ж/д
| Профсоюзная, 32а | ж/д
| Профсоюзная, 34 | ж/д
| Давыдовский-2, 33 | ж/д
| Давыдовский-2, 35 | ж/д
| Давыдовский-2, 37 | ж/д
| Давыдовский-2, 39 | ж/д
| Давыдовский-2, 41 | ж/д
| Давыдовский-2, 59 (часть дома) 1ввод без пристр | ж/д
| Профсоюзная, 16 | ж/д
| Профсоюзная, 24 | ж/д
| Профсоюзная, 24а | ж/д
| Профсоюзная, 26 | ж/д
| Профсоюзная, 26а | ж/д
| Рябиновый пр., 3 | ж/д
| Рябиновый пр., 5 | ж/д
| Катинская, 12 | ж/д
| Катинская, 10 | ж/д
| Катинская, 8/1 | ж/д
| Рябиновый пр., 1а | ж/д
| Профсоюзная, 16а | ж/д
| Профсоюзная, 18 | ж/д
| Профсоюзная, 18а | ж/д
| Школа № 24 | образован.
| ДЮЦ АРС Зал бокса школы № 24 | прочие
| Д/к № 69 с прачечной | детсад
| Управление Росгвардии по КО | прочие
6тк-14 | Пульмо-ревмо отделение 1 гор. больницы | медучр.
| Поликлиника взрослых № 1 | медучтр.
| ФБЛП "Санаторий "Автомобилист" Федерального дорожного агенства" | прочик
6тк-15-1 | Рябиновый пр., 18 | ж/д
| Рябиновый пр. 16 | ж/д
| Соловьиная, 4 | ж/д
| Бульварная, 25 | ж/д
| Бульварная, 31 | ж/д
| Бульварная, 23 | ж/д

## ГИ №6
ГИ №6
ТЭЦ-2 | Гидравлическая опрессовка (магистраль № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ССК совместно с квартальными сетями)
ТЭЦ-2 | Текущий ремонт
Магистраль № 1
1тк-18 | Квартальная бойлерная КТЭК | прочие
1тк-18-3 | Колледж общежитие (ПЛ № 9) | общ.
1тк-18-5 | Кинешемское шоссе, 27 | ж/д
1тк-18-6 | Кинешемское шоссе, 29 | ж/д
1тк-18-7 | Кинешемское шоссе, 31 | ж/д
2тк-7 | Кинешемское шоссе, 33 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 35 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 37 | ж/д
| Кинешемское шоссе, 39 | ж/д
| Фестивальная, 1а | ж/д
| 2-я Центральная, 1а | ж/д
| 2-я Центральная, 3а | ж/д
| 2-я Центральная, 7а + кв. 1, 5, 6 ж/д № 7/18 | ж/д
| 2-я Центральная, 9а | ж/д
| 2-я Центральная, 17а | ж/д
1тк-17 (ПНС-2) | Баня № 5 | прочие
| Кинешемское шоссе, 10а | ж/д
| Кинешемское шоссе, 20а | ж/д
| ОГБУЗ "Гор.больн.г. Костромы" (Дет.противотуб.сан.) | медуч.
| Костр. областная аптечная база Адм. зд | прочие
| Детская поликлиника Димитрова, 4 | медуч.
| Димитрова, 8 | ж/д
| Димитрова, 10 | ж/д
| Димитрова, 14 общ. | ж/д
| Димитрова, 14а | ж/д
| Димитрова, 16 | общежитие.
| Димитрова, 18 | общежитие (Ювелирного з-да)
| Димитрова, 5 Д/с № 26 | Детсад
1тк-20 | Кинешемское шоссе, 15 | ж/д
1тк-28 | ПТО вагонов | прочие
| Ж/д вокзал | прочие
1тк-29-1 | Здание сан-бытовой корпус (гостиница) | прочие
1тк-29-6 | Общежитие КТТ Чернор. Пр-д, 39 | общежит.
| Северной Правды, 29 | ж/д
| Северной Правды , 31 | ж/д
| Северной Правды, 32 общежитие | общежитие
| Северной Правды, 33 | ж/д
| Северной Правды, 33а пристройка | ж/д
| Северной Правды, 35 | ж/д
| Обл. архив Костр. Обл. Сев. Пр-ды, 24 | прочие
| Волжская, 16 | ж/д
| Я/сад № 61, Волжская, 8 | детсад
1тк-29б | ООО "Космол" | прочие
1тк-33 | детская поликлиника Гагарина, 23 | медучрежд.
Д/с №82 корп.В
| Дс №82 корп.А | детсад
Д/с № 82 корп.Б
1тк-34 | АТХ администрации Костромской области | прочие
1тк-38 | Гимназия №1 корп.2 | образование
| Д/с № 42 (№11) | детсад
1тк-40 | Квартальная бойлерная КТЭК
| УФНС по Костромской области, админ. зд. | прочие
1тк-46 влево | ГТРК "Кострома" | прочие
| Советская, 97 | ж/д
| Советская, 101 | ж/д
1тк-46-8 | Советская, 109 | ж/д
| Советская, 111 | ж/д
| Советская, 113 | ж/д
1тк-46-10 | Березовая роща, 8а | ж/д
| Березовая роща, 10а | ж/д
| Березовая роща, 12а | ж/д
| Березовая роща, 14 | ж/д
| Березовая роща, 14а | ж/д
| Никитская, 142 | ж/д
1тк-46-11 | Березовая роща, 5 | ж/д
| Гимназия № 28 корп. Б | образован.
1тк-46-12 | Д/с №13 "Светлячок" узел №1 | детсад
| Д/с №39 | детсад
1тк-46-14 | Никитская, 106 | ж/д
| Никитская, 49 | ж/д
| Никитская, 51 | ж/д
| Никитская, 53 | ж/д
| Никитская, 55 | ж/д
| Никитская, 57 | ж/д
| Смирнова, 1 | ж/д
| Никитская, 100 | ж/д
| Никитская, 102 | ж/д
| Никитская, 102а | ж/д
| Никитская, 102б | ж/д
| Никитская, 104 | ж/д
| Никитская, 108 | ж/д
| Никитская, 110 | ж/д
| Никитская, 112 | ж/д
| Никитская, 116 | ж/д
| Никитская, 118 | ж/д
| Никитская, 118а | ж/д
| Никитская, 120 | ж/д
| Никитская, 124 | ж/д
| Никитская, 126 | ж/д
| Никитская, 128 | ж/д
| Никитская, 134 | ж/д
| Никитская, 138 | ж/д
| Никитская, 140 | ж/д
| Титова, 2 | ж/д
| Никитская, 114 | ж/д
| Никитская, 106а | Лицей № 34
| Никитская, 130 | Школа начальных классов № 34
| Никитская, 130 | Д/с № 74
| Никитская, 122 | Д/с № 21
1тк-48а | Никитская, 54 корп.1 | ж/д
| Никитская, 54 корп.2 | ж/д
| Никитская, 54 корп.3 | ж/д
| Никитская, 56 | ж/д
| Никитская, 58 | ж/д
| Никитская, 60 | ж/д
| Никитская, 62 | ж/д
| Никитская, 62а | ж/д
| Никитская, 62б | ж/д
| Никитская, 60а (общ. ) | ж/д
Подключение с 5 магистрали:
1тк-53-2 | Свердлова, 88 | ж/д
| Войкова, 41 | ж/д
| Войкова, 41А | ж/д
| 8-е Марта, 60 | ж/д
1тк-53-4 | Гараж Гор сети КТЭК д/автокранов (гвс - котельная + сушилки, бытовки) | прочие
| Никитская, 52 | ж/д
| ООО "Галион" универмаг | прочие
| Костр кол отрасл технологий стр-ва и лесн пром (Общ ЛМК) | общежитие
| Станция скорой мед. помощи и мед катастроф | медучрежд.
1тк-53-6 | Войкова, 40 | ж/д
1тк-53-7 | Сусанина, 37 | ж/д
| Свердлова, 78 | ж/д
| Свердлова, 80 | ж/д
| Свердлова, 82 | ж/д
| Войкова, 33 | ж/д
| Войкова, 35 | ж/д
| АО "ДИКСИ Юг" М-н "Дикси" | прочие
| ЗАО "Новатор" м-н №7 Высшая Лига гвс | прочие
1тк-53-8 | Сусанина, 41, 12 - 17 эт ж/д Флагман | ж/д
1тк-53-9 | Сусанина, 54/17 | ж/д
| ОГБУЗ ГБ г. Костромы (1 Гор. Больница) | медучрежд.
ЧУ Медико-образ организация НЭС (главн.корпус)
| Никитская, 15 все встроенные | прочие
| Никитская, 15 | ж/д
1тк-53-11 | Сусанина, 48/76 | ж/д
| Войкова, 31 | ж/д
| Войкова, 31а | ж/д
| Войкова, 29 | ж/д
| Свердлова, 74 | ж/д
1тк-53-13 от Котельной ГС
1тк-53-14 | Внешторгбанк | прочие
1тк-53-16 | Школа №30 + пристройка | образование
1тк-55 | Мясницкая, 62 | ж/д
| 8-е Марта, 54 | ж/д
| Свердлова, 99 | ж/д
| Свердлова, 101 | ж/д
1тк-58 влево | Свердлова, 83 | ж/д
| ООО Волга (Аптека Панацея) Свердлова, 83 гвс | прочие
| Сусанина, 29 | ж/д
| Сусанина, 31 | ж/д
| Сусанина, 33 | ж/д
| ООО Приоритет м-н "Дом еды" Сусанина, 33 | прочие
| Мясницкая, 54 | ж/д
| Мясницкая, 56 | ж/д
1тк-58 вправо | Н.Бабушкиной, 14 | ж/д
| Н.Бабушкиной, 16 | ж/д
| Мясницкая, 51 | ж/д
| Сусанина, 23 | ж/д
| Сусанина, 25 | ж/д
| Сусанина, 27 | ж/д
1тк-59 | Сусанина, 30 | ж/д
1тк-60 | Я/с №24 основное зд | Детсад
1тк-61 | Мясницкая, 23 | ж/д
| Мясницкая, 25 | ж/д
| Мясницкая, 35 | ж/д
| Н.Бабушкиной, 4 | ж/д
| Н.Бабушкиной, 6 | ж/д
1тк-62 | Энгельса, 15 | ж/д
| Мясницкая, 28 | ж/д
| Дет сад № 44 | детсад
| Дет сад № 38 | детсад
МАГИСТРАЛЬ №5
5тк-16 | Ю.Смирнова, 24 Общежитие РЖД | общ.
5тк-17 | Ю.Смирнова, 47 | ж/д
| Ю.Смирнова, 41 | ж/д
| Ю.Смирнова, 65 | ж/д
| Ю.Смирнова, 45 | ж/д
| Ю.Смирнова, 11 | ж/д
| Ю.Смирнова, 43 | ж/д
| Ю.Смирнова, 63 | ж/д
5тк-21 | Скворцова, 5 | ж/д
| Скворцова, 7 | ж/д
| Скворцова, 9 | ж/д
| Мясницкая, 106 | ж/д
| Мясницкая, 108 | ж/д
| Мясницкая, 110 | ж/д
ИП Веселов С.Ю.
5тк-22 | Свердлова, 123 с магазином | ж/д
| Свердлова, 125 | ж/д
| Свердлова, 125а | ж/д
| Свердлова, 127 | ж/д
7тк-6-1 | Боевая, 43/87 | ж/д
| Галичская, 85 | ж/д
Note on A83: Автор:

## Приложение 1
Приложение 1
ул. Костромская, д. 93 общ | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 86 общежитие - ГВС | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 89/1 н.п. № 92 (отд. связи № 12) - ГВС | Прочие
ул. Костромская, д. 80Б (гостиница "Уют") | Прочие
ул. Костромская, д. 97 (административное здание) | Прочие
ул. Костромская, д. 99 (магазин "Высшая лига") - гвс | Прочие
ул. Костромская, д. 99, неж. пом. на 4 этаже (фитнес-клуб Импульс) - гвс | Прочие
ул. Костромская, д. 99, пом.№1 (ком.№№ 14-21,23,24,26-28,69-72) - гвс | Прочие
ул. Костромская, д. 99, помещ.№11 (комн.№1-6) | Прочие
ул. Костромская, д. 85 - ГВС | Бюджет
ул. Костромская, д. 88А - ГВС | Бюджет
ул. Костромская, д. 99, неж. пом. на 3 этаже - гвс | Прочие
ул. Костромская, д.99 н.п.№№10,14 (гараж) | Прочие
ул. Костромская, д. 99 (произв. помещ. в здании Альянса) | Прочие
ул. Костромская, д. 92 - ГВС | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 2 | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 4 | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 6 | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 8 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 80 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 82 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 84 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 88 - ГВС - 1 ввод - квартиры с № 1 по № 60 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 88 - ГВС - 2 ввод - квартиры с № 61 по № 119 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 90 | Жилой фонд
ул. Мирославская, д. 10а | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 87 - ГВС - 1 ввод - квартиры с № 1 по № 30 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 87 - ГВС - 2 ввод - квартиры с № 31 по № 60 | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 3 | Жилой фонд
ул. Родниковая, д. 4 - ГВС | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 89/1 - ГВС - 1 ввод - квартиры с № 1 по № 45 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 89/1 - ГВС - 2 ввод - квартиры с № 46 по № 91 | Жилой фонд

## Приложение 2
Приложение 2
Н.О. 2_1в
| ул. Ерохова, 3 | Рек. Агенство "Мастер"
Н.О. 3_1в | ул. Ерохова, 11 | Административное здание КТЭЦ-1
К-67 вправо
| ул.Ерохова,6 | Гостинница (со.объект) Изгарев С.А.
| ул.Ерохова,14б | ж/д
К-68 влево | ул.Симановского,92 | ГАУ КО "РЦ ОКО "Эксперт"
К-70 вправо
| ул.Терешковой,11а | д/с № 100 филиал
| ул.Терешковой,11 | д/с № 100
К-71 влево
| ул.Симановского,80а | Общеж.энерг.техн.
| ул.Терешковой,27а | д/к №86 здание №1
| ул.Борьбы,35а | д/к №20
| ул.Борьбы,33а | ж/д
К-74а влево
| пр-т Текстильщиков, 73 | КЭТ-главный корпус, теплот.корпус, хим.корпус
| пр-т Текстильщиков, 73 | Общ.жил.дом
| ул.Терешковой,34 | Спортзал эн.техн.
| ул.Симановского,69а | Спортзал КГУ
| пр-т Текстильщиков,63 | ж/д
| пр-т Текстильщиков,86 | ж/д
| ул.Депутатская,15б | ж/д
| пр-т Текстильщиков,65 | д/с №5
| ул.Терешковой,8 | ж/д
| ул.Терешковой,6 | ж/д

## Приложение 3
Приложение 3
К-13 влево | ул.Козуева,10 | Детский сад № 92
К-13 вправо
| ул.Симановского,26/37 | Семинария

## Приложение 4
Приложение 4
1тк-53-2 | Свердлова, 88 | ж/д
| Войкова, 41 | ж/д
| Войкова, 41А | ж/д
| 8-е Марта, 60 | ж/д
1тк-53-4
| Никитская, 25 | Гаражи Гор сети КТЭК
| Войкова, 44 (Никитск.25) | Гараж Гор сети КТЭК д/автокранов (гвс - котельная + сушилки, бытовки)
| Никитская, 52 | ж/д
| пл. Октябрьская, 1 | ООО "Галион" универмаг
| Кузнецкая, 9 | Инспекция ФНС по г.Костроме + архив
| Кузнецкая, 31 | Костр кол отрасл технологий стр-ва и лесн пром (Общ ЛМК)
| Никитская, 38 | Станция скорой мед. помощи и мед катастроф
1тк-53-6 | Войкова, 40 | ж/д
1тк-53-7 | Сусанина, 37 | ж/д
| Свердлова, 78 | ж/д
| Свердлова, 80 | ж/д
| Свердлова, 82 | ж/д
| Войкова, 33 | ж/д
| Войкова, 35 | ж/д
| Свердлова, 80 | АО "ДИКСИ Юг" М-н "Дикси"
| Войкова, 33 | ЗАО "Новатор" м-н №7 Высшая Лига гвс
1тк-53-8 | Сусанина, 41-12 | Сусанина, 41, 12 - 17 эт ж/д Флагман
1тк-53-9 | Сусанина, 54/17 | Кв.бойлерная КТЭК Гор сети
| Сусанина, 54/17 | ж/д
| Советская, 77 | ОГБУЗ ГБ г. Костромы (1 Гор. Больница)
| Советская, 77 | ЧУ Медико-образ организация НЭС (главн.корпус)
| Советская, 73 | Обл. универ. научная библ. (им.Крупской)
| Никитская, 10 | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ ЖКС №18 (г. Кострома) военкомат
| Никитская, 15 все встроенные | прочие (ж/д не считать)
| Никитская, 15 | жилой дом + офисные помещения
1тк-53-11 | Сусанина, 48/76 | Квартальная бойлерная
| Сусанина, 48/76 | ж/д
| Войкова, 31 | ж/д
| Войкова, 31а | ж/д
| Войкова, 29 | ж/д
| Свердлова, 74 | ж/д
1тк-53-12 | Войкова, 23 | Школа - интернат для глухих 3-4 вида
1тк-53-14
| Советская, 49 | Внешторгбанк
1тк-53-16
| Смоленская, 28а | Школа №30 + пристройка

## Приложение 5
Приложение 5
139 вправо
| ул.Текстилей,29 | ж/д
| ул.Текстилей,31 | ж/д
К-140 вправо | ул.Новополянская,11 | ж/д
| ул.Новополянская,11 | ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России
| ул.Полянская,37а | ж/д
К-140 влево | ул.Новополянская,8 | ж/д
| ул.Новополянская,10 | ж/д
К-141 вправо | ул.Полянская,39/9 | ж/д
К-141 влево | ул.Новополянская,6/41 | ж/д
К-142 вправо
| ул.Полянская 29/34 | ж/д
| ул.Полянская,37 | ж/д
| ул.Красноармейская,36 | ж/д
| ул.Красноармейская,38 | ж/д

## Приложение 6
Приложение 6
К-15 | ул.Южная,8 | ж/д
| ул.Южная,12 | ж/д
| ул.Южная,12 | м-н Пятерочка
ТК-26а | ул.Южная,11 | ж/д
| ул. Южная,9 | ж/д
| ул. Южная,13 | ж/д

## Приложение 7
Приложение 7
ул.Ярославская,37 | ж/д
ул.Ярославская,37а | ж/д
ул. Крупской,17 | ж/д
ул.Крупской,19 | ж/д
Школьный проезд, 7, Проезд Крупской, 9/5 (корпус 1) | д/с №10 корпус-2 (бывший №97)
пр-д Говядинова,12 | ж/д
ул. Яна Кульпе,6 | ж/д
ул. Яна Кульпе,4 | ж/д
ул. Заволжская,16 | ж/д
ул. Заволжская,10а | ж/д

## Приложение 12
Приложение 8
Студенческий проезд, д. 17 квартира 47 - ГВС | Бюджет
Студенческий проезд, д. 19 квартира 6 - ГВС | Бюджет
Студенческий проезд, д. 15 квартира 29 - ГВС | Бюджет
ул. Малышковская, д. 55 - ГВС | Жилой фонд
ул. Малышковская, д. 55В - ГВС | Жилой фонд
ул. Малышковская, д. 55А - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 13 | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 9 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 19А | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 21/14 | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 5 - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 7 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 41А | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 51 (помещение №112, офис ОАО "Сбербанк России") | Прочие
пр. Березовый, д. 8 (частный д/сад) | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 157, магазин) | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 161) | Прочие
ул. Магистральная, д. 51 (помещение №110) | Прочие
ул. Магистральная, д. 40 (туркомплекс) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37 (помещение 129 (2 очередь), кафе "Микс") | Прочие
ул. Магистральная, д. 37 (стоматологическая клиника (2 очередь)) | Прочие
пр. Березовый, д. 6А (д/сад №79, бассейн) | Бюджет
пр. Березовый, 8А н.п. 71 | Прочие
ул. Малышковская, д. 55 (заволжский дом интернат, административный корпус) | Бюджет
ул. Малышковская, д. 55 (заволжский дом интернат, баня-прачечная) | Бюджет
ул. Малышковская, д. 55 (заволжский дом интернат, мастерские) | Бюджет
пр. Березовый, д. 1 (прачечная, теплица, гараж) | Бюджет
пр. Березовый, д. 1 (школа-интернат) | Бюджет
ул. Суслова, д. 6 (гимназия №33) | Бюджет
ул. Суслова, д. 8 (гимназия № 33) | Бюджет
ул. Магистральная, д. 67 (дилерский центр "Автолига") | Прочие
проезд Березовый д.10 (магазин Продукты) - ГВС | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 159) | Прочие
ул. Суслова, д. 16А | Бюджет
ул. Магистральная, д. 51 (помещение №111, офис) | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 160, офис) | Прочие
ул. Магистральная, д. 55, н.п. № 129 | Прочие
ул. Магистральная, д. 51 (помещение №113) | Прочие
ул. Суслова, д. 6 (лит. Б,Б1,Б2) SPA-центр | Прочие
ул. Китицынская, д. 9 неж. пом. № 43 | Прочие
пр. Студенческий, 8 помещение №76 | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 162) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37, неж. пом. 3 (1ввод) - гвс | Прочие
ул. Китицынская, д. 1 (нежилое помещение №46) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37, неж. пом. 4 (гвс) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37 неж. пом. 124 (гвс) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37, пом. 126 (магазин "Глобус"(2 очередь)) | Прочие
ул. Китицынская, д. 9, неж. пом. 41 | Прочие
ул. Китицынская, д. 9, неж. пом. 42 | Прочие
ул. Магистральная, д. 37 (магазин "Сад удачи") | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 н.п. № 155 - ГВС | Прочие
ул.Магистральная, д.43 н.п. № 158 | Прочие
пр. Студенческий, д. 8 н.п. № 77 | Прочие
ул.Китицынская, д.1 н.п.№ 47 | Прочие
ул. Китицынская, д.1 н.п. № 48 | Прочие
ул.Китицынская, д.1 н.п. № 49 | Прочие
пр. Студенческий, д.9 н.п. № 145 | Прочие
ул.Китицынская, д.3 н.п. № 40 | Прочие
ул.Магистральная, д.43 н.п.№ 156 | Прочие
ул.Магистральная, д. 43 н.п. № 163 | Прочие
ул. Малышковская, д. 55 (заволжский дом интернат, нежилое помещение в МКД) | Бюджет
ул. Олега Юрасова, д. 7 - ГВС | Жилой фонд
ул. Олега Юрасова, д. 1 квартиры №№ 1,6,8,10,11,15,31,36,41,46,51,65,68,72,104,114,116,137,138,156,160,195,200,201,206,211,215,220,264,265,269,274,275,279,285,289,290,294 | Прочие
ул. Китицынская, д. 13 неж. пом. 13 | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 154) | Прочие
ул. Суслова, д.16, кв.52 | Бюджет
пр. Березовый, д. 7 (пом. 60) | Прочие
пр. Березовый, 3 (помещение №77, магазин) | Прочие
ул. Магистральная, д. 55 - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 13а - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 18 - ГВС | Жилой фонд
ул. Клубничная, д. 9 - ГВС | Жилой фонд
ул. Клубничная, д. 6 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 51 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 18 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 10а - ГВС | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 15 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 37 - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 1 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 31 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 13а - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 15А - ГВС | Жилой фонд
пр. Березовый, д. 8А - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 3 - ГВС | Жилой фонд
ул. Клубничная, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
пр. Березовый, 20 - ГВС | Жилой фонд
ул.Суслова, 11 | Жилой фонд
ул.Суслова, 2 | Жилой фонд
ул.Суслова, 4 | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 39 | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 53 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, 27 | Жилой фонд
пр. Студенческий, 11 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Студенческий, д. 15 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 23 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 43 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 45а - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 16 - ГВС | Жилой фонд
проезд Студенческий, д. 10 - ГВС | Жилой фонд
ул. Олега Юрасова, д. 1, 1 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Олега Юрасова, д. 1, 2 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Малышковская, д. 76 (до определения способа управления) | Жилой фонд
ул. Малышковская, д. 55Б | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 10 - ГВС | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 2 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 4 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 5 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 6 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 7 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 13 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 17 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 19 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 5 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 7 | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 16 | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 57 | Жилой фонд
пр. Студенческий, 9 - ГВС | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 14/20 - ГВС | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 29/14 - 1 ввод - квартиры с № 1 по № 72 - ГВС | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 29/14 - 2 ввод - квартиры с № 73 по № 144 - ГВС | Жилой фонд
пр. Березовый, д. 22 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Березовый, д. 3 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Березовый, д. 18 - ГВС | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 18 - 1 очередь - квартиры с 1 по 60 | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 18 - 2 очередь - квартиры с 61 по 321 | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 5А - ГВС | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 5 - ГВС | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 13 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 63 корп 2 | Жилой фонд
ул.Магистральная, 63 к1 - ГВС | Жилой фонд
пр. Березовый, 6 н.п. №108 (ком. №№35,36,37) - магазин "Цветы" | Прочие
пр. Студенческий, 9 н.п. №148 (комн. 1-24; 26; 27; 28) | Прочие
пр. Березовый, 6 (пом.108 (комн. №№1,6,8-16,18-25,31-38), прод. маг-н) | Прочие
ул. Магистральная, д. 57А (прод. магазин) | Прочие
пр. Березовый, д. 2 (ДЮЦ "Заволжье") - ГВС | Бюджет
пр. Студенческий, д. 7 (ДЮЦ "Заволжье") - ГВС | Бюджет

## Приложение 8
Приложение 8
м/р-н Паново, д. 13 - физкультурно - оздоровительный комплекс | Бюджет
ул. Самоковская, д. 12 - пожарное депо 3 Пожарной части | Бюджет
ул. Крупской, д. 21 - административное здание | Бюджет
м/р-н Паново, д. 11б помещение 112 - ГВС | Прочие
мкр. Паново, д. 11Б, офис № 5 - гвс | Прочие
мкр. Паново, д. 11Б, офис № 3 (гвс) | Прочие
м/р-н Паново, д. 11Б, пом. 116 - гвс | Прочие
мкр. Паново, д. 11Б, офис 1 - гвс | Прочие
мкр. Паново, д. 11Б, офис № 2 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, д. 11 - нежилое помещение № 142 | Прочие
ул. Самоковская, 8 | Бюджет
ул. Самоковская, 10 полиграфкомбинат | Промышленность
м/р-н Паново, 11б пом. 115 - ГВС | Прочие
Д/сад N 10 -Школьный проезд,7 | Бюджет
мкр. Паново, д. 11Б, нежилое пом. № 114 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, 24а | Жилой фонд
пр-д Говядиново, д. 11 - ГВС | Жилой фонд
ул.Заволжская,16 | Жилой фонд
ул.Заволжская 29 | Жилой фонд
ул.Заволжская, 10а | Жилой фонд
ул.Самоковская, 4 - общежитие | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 11 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 36 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 38 | Жилой фонд
ул.Южная 8 - общежитие | Жилой фонд
Ж/д ул.Южная,9 | Жилой фонд
ул.Южная, 6 | Жилой фонд
Ж/д ул.Южная 6-а | Жилой фонд
Ж/д ул.Южная,11 (1,2 очередь) | Жилой фонд
Ж/д ул.Южная, 13 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 27 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Говядиново, д. 9 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Говядиново, д. 12 - ГВС | Жилой фонд
ул. Крупской, д. 17 - общежитие - ГВС | Жилой фонд
ул. Яна Кульпе, д. 6 - ГВС | Жилой фонд
Паново,11а - нежилое пом. № 73 - ГВС | Прочие
ул. Заволжская, д. 10А - неж. пом. № 71 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, д. 11, пом. № 140, 141 | Прочие
мкр. Паново, 24а (парикмахерская) | Прочие
Парикмахерская - Самоковская,2 | Прочие
ул. Южная, д. 12 - магазин | Прочие
ул.Южная,12, помещ. № 250 (магазин) | Прочие
ул.Южная, 11 - нежилое помещение | Прочие
м-н Паново, д. 27, неж. пом. № 109 | Прочие
м/р-н Паново, д. 11 - аптека "Панацея+" - ГВС | Прочие
мкр. Паново, д. 7а | Бюджет
мкр. Паново, д. 38, пом. 56 | Бюджет
ул. Южная, д. 2а | Бюджет
м/р-н Паново, 9 - школа N 21 | Бюджет
Паново,10, Д/сад № 62 | Бюджет
ул. Силикатная 20 | Бюджет
мкр-н Паново, д. 27, пом. № 108 | Прочие
ул. Южная, д. 8 квартира 1 комн. 6 - ГВС | Бюджет
ул. Крупской, д. 17 квартира 305 комн. 3 - ГВС | Бюджет
ул. Заволжская, д. 219 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 11б - ГВС | Жилой фонд
ул. Южная, д. 2Б - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 11а - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 4а - ГВС | Жилой фонд
ул. Южная, д. 2 - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 2 - общежитие - ГВС | Жилой фонд
ул. Южная, д. 12 - общежитие - ГВС | Жилой фонд
ул. Крупской, д. 19 - ГВС | Жилой фонд
ул. Южная, д. 4Б | Жилой фонд
ул. Яна Кульпе, д. 4 | Жилой фонд
ул. Южная, 2 - неж. пом. № 1 - ГВС | Бюджет
ул. Южная, д. 12, пом. 199 | Прочие
ул. Южная,8 - нежилое помещение № 36 | Прочие
ул. Самоковская, д. 4а, неж. пом. 69 - ГВС | Прочие
ул. Силикатная, д. 22 - общежитие | Жилой фонд
ул. Ярославская, д. 37А - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 5 - гвс | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 7 - 1 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 7 - 2 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 3 корп 1 - ГВС | Жилой фонд
ул. Самоковская, д. 3 корп 2 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, 16 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 20 - гвс | Жилой фонд
ул.Ярославская, 37 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, 22 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 26 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 25 - 1 узел - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 25 - 2 узел - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 25 - 3 узел - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 32 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 2 - гвс | Жилой фонд
м/р-н Паново, 17 н. п. №279 - ГВС | Бюджет
м/р-н Паново, д. 28 - ГВС | Бюджет
м/р-н Паново, д. 28А - ГВС | Бюджет
ул. Самоковская, д. 3, корп. 2 пом. №7, парикмахерская - гвс | Прочие
м/р-н Паново, 20, пом. 1 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, д. 2, пом. №35 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, д. 20, н.п. 39 - гвс | Прочие
м/р-н Паново, 17 н. п. №№276, 277, 278, 280, 281 - ГВС | Прочие
м/р-н Паново, 17 н.п. № 138 - ГВС | Прочие
м/р-н Паново, 19 н.п. № 115 -ГВС | Прочие
м/р-н Паново, 12 (школа №11) - гвс | Бюджет
ул. Самоковская, д. 7 детская поликлиника -гвс | Бюджет
м/р-н Паново, 18 (ОГБУЗ "ЦВМР") - гвс | Бюджет
ул.Самоковская, д.7 н.п. (парих-я "Волшебница") - ГВС | Прочие
ул. Самоковская, д. 5, пом. 251 - гвс | Бюджет
ул. Самоковская, д. 3 корп. 2 неж. пом. № 9 - гвс | Прочие
ул.Ярославская, 37 н.п. № 51 - ГВС | Прочие
ул. Фрунзе, д. 14 (школа №19) | Бюджет
ул. Строительная, д. 8А - здание школы - узел № 2 | Бюджет
м/р-н Паново, д. 17 н.п. № 275 (стомат. пол-ка) - ГВС | Прочие
ул. Самоковская, д. 3, корп. 2 неж. пом. 5 - гвс | Прочие
ул. Садовая, д. 7 | Бюджет
м/р-н Паново, д. 24 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, 19 н.п. № 1 - ГВС | Прочие
м/р-н Паново, д.23 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, 14 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д.6А - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д.8 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 17 - ГВС | Жилой фонд
м/р-н Паново, д.19 - ГВС - 1 очередь - квартиры с 60 по 113 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д.19 - ГВС - 2 очередь - квартиры с 1-59, 114,116,17 | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 14а - гвс | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 6 - гвс | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 30 - гвс | Жилой фонд
м/р-н Паново, д. 34 - гвс | Жилой фонд

## Приложение 9
Приложение 9
6тк-8-7 | Давыдовский-2, 25 | ж/д
| Давыдовский-2, 25 | ДЮЦ "АРС"
| Давыдовский-2, 29 | ж/д
6тк-11 вправо
| Индустриальная, 1/23 | ж/д с магазином природа
| Индустриальная, 3 | ж/д
| Профсоюзная, 21 | ж/д
6тк-11-1 влево | Квартальная бойлерная ЦТП-5
| Профсоюзная, 25/2 | ж/д
| Индустриальная, 4 | ж/д
| Индустриальная, 6 | ж/д
6тк-11-1Б | Профсоюзная, 25Б | ЗАО "Перспектива" (Эльдорадо) пр
| Профсоюзная, 25Б | ЗАО "Перспектива" (Адмиралл) лев
6тк-11-1 прямо | Профсоюзная, 30 | Квартальная бойлерная КТЭ
| Профсоюзная, 28 | ж/д
| Профсоюзная, 28а | ж/д
| Профсоюзная, 30 | ж/д
| Профсоюзная, 30 | ИП Цветков магазин гвс
| Профсоюзная, 30а | ж/д
| Профсоюзная, 32 | ж/д
| Профсоюзная, 32а | ж/д
| Профсоюзная, 34 | ж/д
| Давыдовский-2, 33 | ж/д
| Давыдовский-2, 35 | ж/д
| Давыдовский-2, 35 | ГУП Костр. обл. аптечная база (Сельский апт.)
| Давыдовский-2, 37 | ж/д
| Давыдовский-2, 39 | ж/д
| Давыдовский-2, 41 | ж/д
| Давыдовский-2, 59 | ж/д (часть дома) 1ввод без пристр
| Профсоюзная, 16 | ж/д
| Профсоюзная, 16 | ж/д
| Профсоюзная, 24 | ж/д
| Профсоюзная, 24а | ж/д
| Профсоюзная, 26 | ж/д
| Профсоюзная, 26а | ж/д
| Рябиновый пр., 3 | ж/д
| Рябиновый пр., 5 | ж/д
| Катинская, 12 | ж/д
| Катинская, 10 | ж/д
| Катинская, 8/1 | ж/д
| Рябиновый пр., 1а | ж/д
| Профсоюзная, 16а | ж/д
| Профсоюзная, 18 | ж/д
| Профсоюзная, 18а | ж/д
| Профсоюзная, 18а | встроенные пом.
| Профсоюзная, 20 | Школа № 24
| Профсоюзная, 20 | ДЮЦ АРС Зал бокса школы № 24
| Профсоюзная, 22 | Д/к № 69 с прачечной
| Профсоюзная, 34а | Управление Росгвардии по КО
| Профсоюзная, 34а | Управление Росгвардии по КО спорт зал

## Приложение 10
Приложение 10
К-32 вправо | ул.Островского,6 | ж/д
К-32 влево | пр-т Текстильщиков,6 | ж/д
К-33 вправо | ул.Островского,5 | Театр Кукол
К-35 вправо | ул.Советская,1 | Администрация города
| ул.Свердлова,12 | Цент планир.семьи
| ул.Долматова,14 | Райсуд
| ул.Советская,9-11 | 2 ж/д
| ул.Советская,13 | ж/д
| ул.Советская,13а | ж/д
| ул.Советская,15,17 | 2ж/д
| ул.Советская,15а | ж/д
| ул.Советская,19а | ж/д
| ул.Советская,19 | ЧП Фрадкин
| ул.Свердлова,11 | Поликлиника №1
| ул.Свердлова,11 | Гараж ФСБ
| ул.Свердлова,19 | Психоневр.дисп-р
| ул.Свердлова,23 | Обл.СЭС -корп.А
| ул.Шагова,20 | ГУ ЦБ РФ (УФСБ или арбитр. суд)
К-36б вправо | ул.Щемиловка,11 | ж/д
| ул.1-го Мая,10 | ж/д
К-36б влево | ул.Молочная гора,7 | ГОРУНО - бухгалтерия
К-36б прямо | дебаркадер | ООО "Фарватер"
К-38 влево | ул.Пятницкая,4 | ж/д
| ул.Пятницкая,4 | спорткорпус КГУ
| ул.Островского,9 | Глазное отделение
К-38а влево | ул.Пятницкая,2 | КГУ-корпус Б
| ул.1-го Мая,14 | КГУ- лабор. корпус
| ул.Щемиловка,21 | КГУ-общежитие
К-63 вправо | Масляные ряды, пом 218 | кафе "Камелот"
К-64 вправо | пл. Советская д. 4 | Масляные ряды - кафе "Избушка"
К-65 влево | ул.Чайковского,13а | ж/д
НО №15-2выв. | Коммунаров,40 | ООО "Форум"
| Речной пр-т,7 | ж/д
| Речной пр-т,17 | ж/д
| Речной пр-т,9 | ж/д
| Речной пр-т,11 | ж/д
| Речной пр-т,13 | ж/д
| Речной пр-т,14 | ж/д
| Речной пр-т,16 | ж/д
| Речной пр-т,18 | ж/д
| Речной пр-т,23 | ж/д
| Запрудня,13 | ж/д
| Водяная, 23 | дет/сад № 7
| Водяная, 25 | ж/д
| Водяная, 29а | ж/д
| Водяная, 30 | ж/д
| Запрудня,11 | ж/д
| Запрудня,15 | ж/д
| Запрудня,11 | МУЗ 2-я ГБ Неврология
| Запрудня,3а | магазин "Керамин"
Н.О.-22 2 вывод | Рабочий пр-т,71а | Д/к №27

## Приложение 11
Приложение 11
1тк-33
| Гагарина, 23 | детская поликлиника
| Привокзальная, 7 | Д/с №82 корп.В
| Привокзальная, 9 | Дс №82 корп.А
| Привокзальная, 9а | Д/с № 82 корп.Б
1тк-34 | Гагарина, 20 | АТХ администрации Костромской области

## Приложение 13
Приложение 13
многоквартирные дома
Объект
1 | Кострома, Антроповский проезд, № 01
2 | Кострома, Антроповский проезд, № 02
3 | Кострома, Антроповский проезд, № 03
4 | Кострома, Антроповский проезд, № 05
5 | Кострома, Антроповский проезд, № 07
6 | Кострома, Антроповский проезд, № 08
7 | Кострома, Антроповский проезд, № 10
8 | Кострома, Антроповский проезд, № 12
9 | Кострома, Антроповский проезд, № 14
10 | Кострома, Апраксинский проезд, № 64
11 | Кострома, Апраксинский проезд, № 32
12 | Кострома, Апраксинский проезд, № 34
13 | Кострома, Апраксинский проезд, № 36
14 | Кострома, Апраксинский проезд, № 38
15 | Кострома, Апраксинский проезд, № 40
16 | Кострома, Апраксинский проезд, № 42
17 | Кострома, Апраксинский проезд, № 44
18 | Кострома, Апраксинский проезд, № 46
19 | Кострома, Апраксинский проезд, № 48
20 | Кострома, Апраксинский проезд, № 50
21 | Кострома, Апраксинский проезд, № 52
22 | Кострома, Апраксинский проезд, № 54
23 | Кострома, Апраксинский проезд, № 56
24 | Кострома, Апраксинский проезд, № 58
25 | Кострома, Апраксинский проезд, № 60
26 | Кострома, Апраксинский проезд, № 62
27 | Кострома, Апраксинский проезд, № 30
28 | Кострома, Апраксинский проезд, № 66
29 | Кострома, Кологривский проезд, № 01
30 | Кострома, Кологривский проезд, № 02
31 | Кострома, Кологривский проезд, № 03
32 | Кострома, Кологривский проезд, № 04
33 | Кострома, Кологривский проезд, № 05
34 | Кострома, Кологривский проезд, № 06
35 | Кострома, Кологривский проезд, № 07
36 | Кострома, Кологривский проезд, № 08
37 | Кострома, Макарьевский проезд, № 03
38 | Кострома, Макарьевский проезд, № 05
39 | Кострома, Макарьевский проезд, № 06
40 | Кострома, Макарьевский проезд, № 07
41 | Кострома, Макарьевский проезд, № 08
42 | Кострома, Макарьевский проезд, № 09
43 | Кострома, Макарьевский проезд, № 10
44 | Кострома, Макарьевский проезд, № 11
45 | Кострома, Макарьевский проезд, № 12
46 | Кострома, Макарьевский проезд, № 13
47 | Кострома, Макарьевский проезд, № 14
48 | Кострома, Макарьевский проезд, № 15
49 | Кострома, Макарьевский проезд, № 16
50 | Кострома, Макарьевский проезд, № 17
51 | Кострома, Макарьевский проезд, № 19
52 | Кострома, Макарьевский проезд, № 21
53 | Кострома, Макарьевский проезд, № 23
54 | Кострома, Макарьевский проезд, № 25
55 | Кострома, Макарьевский проезд, № 18
56 | Кострома, Макарьевский проезд, № 20
57 | Кострома, Макарьевский проезд, № 22
58 | Кострома, Макарьевский проезд, № 24
59 | Кострома, Макарьевский проезд, № 26
60 | Кострома, Макарьевский проезд, № 27
61 | Кострома, Макарьевский проезд, № 28
62 | Кострома, Макарьевский проезд, № 29
63 | Кострома, Макарьевский проезд, № 30
64 | Кострома, Макарьевский проезд, № 31
65 | Кострома, Макарьевский проезд, № 33
66 | Кострома, Макарьевский проезд, № 35
67 | Кострома, Мантуровский проезд, № 01
68 | Кострома, Мантуровский проезд, № 03
69 | Кострома, Мантуровский проезд, № 05
70 | Кострома, Мантуровский проезд, № 06
71 | Кострома, Мантуровский проезд, № 07
72 | Кострома, Мантуровский проезд, № 08
73 | Кострома, Мантуровский проезд, № 10
74 | Кострома, Мантуровский проезд, № 11
75 | Кострома, Мантуровский проезд, № 12
76 | Кострома, Мантуровский проезд, № 13
77 | Кострома, Мантуровский проезд, № 14
78 | Кострома, Мантуровский проезд, № 15
79 | Кострома, Мантуровский проезд, № 16
80 | Кострома, Мантуровский проезд, № 17
81 | Кострома, Мантуровский проезд, № 18
82 | Кострома, Мантуровский проезд, № 19
83 | Кострома, Мантуровский проезд, № 20
84 | Кострома, Мантуровский проезд, № 21
85 | Кострома, Мантуровский проезд, № 22
86 | Кострома, Мантуровский проезд, № 23
87 | Кострома, Мантуровский проезд, № 24
88 | Кострома, Мантуровский проезд, № 25
89 | Кострома, Мантуровский проезд, № 26
90 | Кострома, Мантуровский проезд, № 28
91 | Кострома, Мантуровский проезд, № 4
92 | Кострома, Мантуровский проезд, № 9
93 | Кострома, Мантуровский проезд, № 27
94 | Кострома, Мантуровский проезд, № 31
95 | Кострома, Мантуровский проезд, № 32
96 | Кострома, Мантуровский проезд, № 33
97 | Кострома, Мантуровский проезд, № 34
98 | Кострома, Мантуровский проезд, № 36
99 | Кострома, Мантуровский проезд, № 38
100 | Кострома, Мантуровский проезд, № 40
101 | Кострома, Нейский проезд, № 01
102 | Кострома, Нейский проезд, № 03
103 | Кострома, Нейский проезд, № 05
104 | Кострома, Нейский проезд, № 07
105 | Кострома, Нейский проезд, № 09
106 | Кострома, Нейский проезд, № 11
107 | Кострома, Нейский проезд, № 13
108 | Кострома, Островский проезд, № 04
109 | Кострома, Островский проезд, № 06
110 | Кострома, Островский проезд, № 08
111 | Кострома, Островский проезд, № 01
112 | Кострома, Островский проезд, № 02
113 | Кострома, Островский проезд, № 03
114 | Кострома, Островский проезд, № 05
115 | Кострома, Островский проезд, № 07
116 | Кострома, Павинский проезд, № 01
117 | Кострома, Павинский проезд, № 02
118 | Кострома, Павинский проезд, № 03
119 | Кострома, Павинский проезд, № 04
120 | Кострома, Павинский проезд, № 05
121 | Кострома, Павинский проезд, № 06
122 | Кострома, Павинский проезд, № 07
123 | Кострома, Павинский проезд, № 08
124 | Кострома, Павинский проезд, № 09
125 | Кострома, Павинский проезд, № 10
126 | Кострома, Павинский проезд, № 11
127 | Кострома, Павинский проезд, № 12
128 | Кострома, Судайский проезд, № 01
129 | Кострома, Судайский проезд, № 05
130 | Кострома, Судайский проезд, № 07
131 | Кострома, Судайский проезд, № 03
132 | Кострома, Сусанинский проезд, № 01
133 | Кострома, Сусанинский проезд, № 02
134 | Кострома, Сусанинский проезд, № 03
135 | Кострома, Сусанинский проезд, № 04
136 | Кострома, Сусанинский проезд, № 05
137 | Кострома, Сусанинский проезд, № 06
138 | Кострома, Сусанинский проезд, № 07
139 | Кострома, Сусанинский проезд, № 08
140 | Кострома, Антроповский проезд, № 09
141 | Кострома, Чухломской проезд, № 14
индивидуальные жилые дома
Объект
1 | г.Кострома, земельный участок 1176
2 | г.Кострома, земельный участок 1179
3 | г.Кострома, земельный участок 1182
4 | г.Кострома, земельный участок 1185
5 | г.Кострома, земельный участок 1189
6 | г.Кострома, земельный участок 1191
7 | г.Кострома, земельный участок 1192
8 | г.Кострома, земельный участок 1194
9 | г.Кострома, земельный участок 1195
10 | г.Кострома, земельный участок 1196
11 | г.Кострома, земельный участок 1198
12 | г.Кострома, земельный участок 1200
13 | г.Кострома, земельный участок 1201
14 | г.Кострома, земельный участок 1213
15 | г.Кострома, земельный участок 1220
16 | г.Кострома, земельный участок 1221
17 | г.Кострома, земельный участок 1224
18 | г.Кострома, земельный участок 1226
19 | г.Кострома, земельный участок 1228
20 | г.Кострома, земельный участок 1229
21 | г.Кострома, земельный участок 1754
22 | г.Кострома, земельный участок 1755
23 | г.Кострома, земельный участок 1757
24 | г.Кострома, земельный участок 1758
25 | г.Кострома, земельный участок 1763
26 | г.Кострома, земельный участок 1775
27 | г.Кострома, земельный участок 1806
28 | г.Кострома, земельный участок 1808
29 | г.Кострома, земельный участок 1815
30 | г.Кострома, земельный участок 1821
31 | г.Кострома, земельный участок 1824
32 | г.Кострома, земельный участок 3042
33 | г.Кострома, земельный участок 3296
34 | г.Кострома, земельный участок 695
35 | г.Кострома, земельный участок 696
36 | г.Кострома, земельный участок 697
37 | г.Кострома, земельный участок 699
38 | г.Кострома, земельный участок 702
39 | г.Кострома, земельный участок 703
40 | г.Кострома, земельный участок 705
41 | г.Кострома, земельный участок 706
42 | г.Кострома, земельный участок 708
43 | г.Кострома, земельный участок 712
44 | г.Кострома, земельный участок 715
45 | г.Кострома, земельный участок 722
46 | г.Кострома, земельный участок 723
47 | г.Кострома, земельный участок 731
48 | г.Кострома, земельный участок 732
49 | г.Кострома, земельный участок 735
50 | г.Кострома, земельный участок 736
51 | г.Кострома, земельный участок 737
52 | г.Кострома, земельный участок 738
53 | г.Кострома, земельный участок 740
54 | г.Кострома, земельный участок 741
55 | г.Кострома, земельный участок 742
56 | г.Кострома, земельный участок 745
57 | г.Кострома, земельный участок 746
58 | г.Кострома, земельный участок 747
59 | г.Кострома, земельный участок 748
60 | г.Кострома, земельный участок 749
61 | г.Кострома, земельный участок 750
62 | г.Кострома, земельный участок 753
63 | г.Кострома, земельный участок 754
64 | г.Кострома, земельный участок 756
65 | г.Кострома, земельный участок 757
66 | г.Кострома, земельный участок 760
67 | г.Кострома, земельный участок 761
68 | г.Кострома, земельный участок 767
69 | г.Кострома, земельный участок 769
70 | г.Кострома, земельный участок 770
71 | г.Кострома, земельный участок 773
72 | г.Кострома, земельный участок 776
73 | г.Кострома, земельный участок 781
74 | г.Кострома, земельный участок 782
75 | г.Кострома, земельный участок 788
76 | г.Кострома, земельный участок 789
77 | г.Кострома, земельный участок 790
78 | г.Кострома, земельный участок 794
79 | г.Кострома, земельный участок 803
80 | г.Кострома, земельный участок 804
81 | г.Кострома, земельный участок 806
82 | г.Кострома, земельный участок 822
83 | г.Кострома, земельный участок 883
84 | г.Кострома, земельный участок 888
85 | г.Кострома, земельный участок 889
86 | г.Кострома, земельный участок 890
87 | г.Кострома, земельный участок 892
88 | г.Кострома, земельный участок 893
89 | г.Кострома, земельный участок 894
90 | г.Кострома, земельный участок 900
91 | г.Кострома, земельный участок 903
92 | г.Кострома, земельный участок 905
93 | г.Кострома, земельный участок 908
94 | г.Кострома, земельный участок 909
95 | г.Кострома, земельный участок 910
96 | г.Кострома, земельный участок 913
97 | г.Кострома, земельный участок 914
98 | г.Кострома, земельный участок 918
99 | г.Кострома, земельный участок 919
100 | г.Кострома, земельный участок 921
101 | г.Кострома, земельный участок 924
102 | г.Кострома, земельный участок 928
103 | г.Кострома, земельный участок 929
104 | г.Кострома, земельный участок 930
105 | г.Кострома, земельный участок 933
106 | г.Кострома, земельный участок 935
107 | г.Кострома, земельный участок 1187
108 | г.Кострома, земельный участок 1777
109 | г.Кострома, земельный участок 701
110 | г.Кострома, земельный участок 1774
111 | г.Кострома, земельный участок 938
112 | г.Кострома, земельный участок 1803
113 | г.Кострома, земельный участок 1772
114 | г.Кострома, земельный участок 3039
115 | г.Кострома, земельный участок 772
116 | г.Кострома, земельный участок 3036
117 | г.Кострома, земельный участок 3289
118 | г.Кострома, земельный участок 717
119 | г.Кострома, земельный участок 3014
120 | г.Кострома, земельный участок 3031
121 | г.Кострома, земельный участок 3297
122 | г.Кострома, земельный участок 3339
123 | г.Кострома, земельный участок 3045
124 | г.Кострома, земельный участок 3037
125 | г.Кострома, земельный участок 3288
126 | г.Кострома, земельный участок 704
127 | г.Кострома, земельный участок 765
128 | г.Кострома, земельный участок 922
129 | г.Кострома, земельный участок 798
130 | г.Кострома, земельный участок 1222
131 | г.Кострома, земельный участок 1811
133 | г.Кострома, земельный участок 3303
134 | г.Кострома, земельный участок 3304
135 | г.Кострома, земельный участок 3314
136 | г.Кострома, земельный участок 3327
137 | г.Кострома, земельный участок 3345
138 | г.Кострома, земельный участок 3359

## кот.Костромская, 99
ул. Костромская, д. 93 общ | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 86 общежитие - ГВС | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 89/1 н.п. № 92 (отд. связи № 12) - ГВС | Прочие
ул. Костромская, д. 80Б (гостиница "Уют") | Прочие
ул. Костромская, д. 97 (административное здание) | Прочие
ул. Костромская, д. 99 (магазин "Высшая лига") - гвс | Прочие
ул. Костромская, д. 99, неж. пом. на 4 этаже (фитнес-клуб Импульс) - гвс | Прочие
ул. Костромская, д. 99, пом.№1 (ком.№№ 14-21,23,24,26-28,69-72) - гвс | Прочие
ул. Костромская, д. 99, помещ.№11 (комн.№1-6) | Прочие
ул. Костромская, д. 85 - ГВС | Бюджет
ул. Костромская, д. 88А - ГВС | Бюджет
ул. Костромская, д. 99, неж. пом. на 3 этаже - гвс | Прочие
ул. Костромская, д.99 н.п.№№10,14 (гараж) | Прочие
ул. Костромская, д. 99 (произв. помещ. в здании Альянса) | Прочие
ул. Костромская, д. 92 - ГВС | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 2 | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 4 | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 6 | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 8 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 80 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 82 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 84 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 88 - ГВС - 1 ввод - квартиры с № 1 по № 60 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 88 - ГВС - 2 ввод - квартиры с № 61 по № 119 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 90 | Жилой фонд
ул. Мирославская, д. 10а | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 87 - ГВС - 1 ввод - квартиры с № 1 по № 30 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 87 - ГВС - 2 ввод - квартиры с № 31 по № 60 | Жилой фонд
пер. Костромской, д. 3 | Жилой фонд
ул. Родниковая, д. 4 - ГВС | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 89/1 - ГВС - 1 ввод - квартиры с № 1 по № 45 | Жилой фонд
ул. Костромская, д. 89/1 - ГВС - 2 ввод - квартиры с № 46 по № 91 | Жилой фонд

## кот.сан.Костромской
ул. Малышковская, д. 38 - гостиница "Березовая роща" | Прочие
Санаторий Костромской - контора санатория | Прочие
Ангар (Санаторий Костромской) - ГВС | Прочие
ул. Малышковская, д. 38 (Административное здание, Санаторий Костромской) | Прочие
Санаторий Костромской - прачечная | Прочие
Санаторий Костромской - административное здание (спортивный зал) | Бюджет
Санаторий Костромской, д. 15 | Жилой фонд
Санаторий Костромской павильон № 3 "Солнышко" | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. общ. № 4 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 4 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 5 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 8 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 9 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 10 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 11 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 12 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 12а - ГВС - квартиры № 1,2,3,4; отопление - квартира № 3 | Жилой фонд
Санаторий Костромской, д. 6 | Жилой фонд

## кот.пос.Новый
пос. Новый, д. 14 - ГВС | Жилой фонд
пос. Новый, д. 1 (учебный корпус) - ГВС | Бюджет
пос. Новый, д. 13 (поликлинника №5) - ГВС | Бюджет
пос. Новый, д. 12 - гвс | Бюджет
пос. Новый, д. 9 (школа №36) - ГВС | Бюджет
пос. Новый, д. 11 (административное здание) - ГВС | Бюджет
пос. Новый, д. 10 | Жилой фонд
пос. Новый, д. 2 - ГВС | Жилой фонд
пос. Новый, д. 4 - ГВС | Жилой фонд
пос. Новый, д. 5 - ГВС | Жилой фонд
пос. Новый, д. 6 - ГВС | Жилой фонд
пос. Новый, д. 7 - ГВС | Жилой фонд
пос. Новый, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
пос. Новый, д. 42 - ГВС | Жилой фонд
пос. Новый, д. 16 (детская поликлиника) - ГВС | Бюджет

## кот.Сутырина, 8
ул. Сутырина, д. 12 квартира 14 - ГВС | Бюджет
ул. Окружная, д. 53 квартира 52 - ГВС | Бюджет
ул. Димитрова, д. 25 (магазин №29) - гвс | Прочие
ул. Окружная, д. 55 неж. пом. 66 - ГВС | Прочие
ул. Сутырина, д. 9 (Д/к №48) - ГВС | Бюджет
ул. Окружная, д. 55, неж. пом. 67 (комн. 1; 3-5; 6, 7) | Прочие
ул. Сутырина, д. 18, пом. 103 (комн.№№ 12-16) - гвс | Прочие
ул. Сутырина, д. 18, н.п. № 101 - ГВС | Прочие
ул.Окружная, 55 н.п. № 150 ( маг-н) - ГВС | Прочие
ул.Сутырина, д.16 н.п. № 11 - ГВС | Прочие
ул. Димитрова, д. 25 - ГВС | Жилой фонд
пр. Окружной 8-й, д. 6 - ГВС | Жилой фонд
пр. Окружной 8-й, 3 - ГВС | Жилой фонд
ул. Окружная, д. 43 - ГВС | Жилой фонд
пр. Окружной 8-й, д. 1 ( кв. 1, 2, 4, 6) | Жилой фонд
ул. Сутырина, д. 16, пом. №№62,63 - гвс | Прочие
ул. Окружная, д. 51 - ГВС | Жилой фонд
ул. Окружная, д. 57 | Жилой фонд
ул. Сутырина, д. 10 - ГВС | Жилой фонд
пр. Окружной 8-й, д. 15 - ГВС | Жилой фонд
ул. Димитрова, д. 29 - ГВС | Жилой фонд
ул. Центральная, д. 40 - ГВС | Жилой фонд
пр. Окружной 8-й, д. 11 - ГВС | Жилой фонд
пр. Окружной 8-й, д. 10 - ГВС | Жилой фонд
ул.Димитрова, 27 - ГВС | Жилой фонд
ул.Димитрова, 33 - ГВС | Жилой фонд
ул.Окружная, 49 - ГВС | Жилой фонд
ул.Сутырина, 12 - ГВС | Жилой фонд
ул.Сутырина, 14 - ГВС | Жилой фонд
ул.Сутырина, 16 - ГВС | Жилой фонд
ул.Сутырина, 18 - ГВС | Жилой фонд
пр. Окружной 8-й, д. 4 - ГВС | Жилой фонд
ул. Окружная, д. 55 - ГВС | Жилой фонд
ул. Окружная, д. 53 | Жилой фонд
пр. Окружной 8-й, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
ул. Димитрова, д. 31 - ГВС | Жилой фонд
ул.Сутырина, д.18 н.п. № 103 - ГВС | Прочие

## кот.Боровая, 4
ул. Боровая, д. 12Б (универсам "Высшая лига") | Прочие
ул. Боровая, д. 2 | Бюджет
ул. Боровая, д. 10Г (Д/сад №73) | Бюджет
ул. Боровая, д. 35, неж. пом. № 94 | Прочие
ул. Боровая, д. 35, часть неж. пом. № 94 (комн.№№ 1-7) | Прочие
ул.Боровая, д.33 н.п. № 3 | Прочие
ул.Боровая, 33 н.п. (парикмахерская) | Прочие
ул. Боровая, д. 10 (нежилое помещение №75) | Прочие
ул. Боровая, д. 35 (нежилое помещение №97) | Прочие
ул. Боровая, д. 10 (нежилое помещение №76) | Прочие
ул. Боровая, д. 33 н.п. № 4 | Прочие
ул.Боровая, д. 26 | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 24 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 32 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, 14 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 28 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 35 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 10Б - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 10В | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 12А | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 8А | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 37-ГВС | Жилой фонд
ул.Боровая, 16 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, 18 - ГВС | Жилой фонд
ул.Боровая, 34 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, 12 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 30 - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 10А - ГВС | Жилой фонд
ул. Боровая, д. 10 - ГВС | Жилой фонд
ул.Боровая, 4 (баня №9) | Бюджет
ул.Боровая, 10 н.п. № 74 | Прочие
ул.Боровая, 8 н.п. №3 | Бюджет
ул.Боровая, 10 н.п. № 48 | Прочие
ул.Боровая, 10 (пом. 1, магазин "Магнит") | Прочие
ул.Боровая, 37 н.п. № 59 (м-н "Высшая лига") | Прочие
ул. Боровая, д. 24 (нежилое помещение) | Бюджет

## кот.п.Учхоз
пос. Учхоза "Костромской", д. 15 | Жилой фонд
пос. Учхоза "Костромской", д. 16 | Жилой фонд
пос. Учхоза "Костромской", д. 17 | Жилой фонд

## кот.Машиностроителей, 5 стр.1
ул. Голубкова, д. 10 квартира 218 - ГВС | Бюджет
ул. Голубкова, д. 10 квартира 226 - ГВС | Бюджет
ул. Голубкова, д. 10 квартира 428 - ГВС | Бюджет
ул. Голубкова, д. 10 квартира 526 - ГВС | Бюджет
ул. Стопани, д. 29 (кв. 19, 29, 30) | Бюджет
ул. Стопани, д. 31 1 ввод н.п. №167 - ГВС | Прочие
ул. Стопани, д. 31 (1 ввод; нежилое помещение №156 (комн.№№58,59,61,62,64,65,106,107,111,112)) гвс | Прочие
ул. Голубкова, д. 14, неж. пом. №100 - ГВС | Прочие
ул. Голубкова, д. 12А, офис - ГВС | Прочие
ул. Голубкова, д. 16 (магазин) - ГВС | Прочие
ул. Стопани, д. 31 (1 ввод; нежилое помещение №155) - ГВС | Прочие
ул.Стопани, д.31 (1 ввод) н.п. № 158 - ГВС | Прочие
ул.Голубкова, д. 10 н. п. №13 - ГВС | Прочие
ул.Голубкова, д.10 н.п. № 11 - ГВС | Прочие
ул. Стопани, д. 31 (1 ввод; нежилое помещение №164) - ГВС | Прочие
ул. Машиностроителей, д.11 помещение № 109,110 - ГВС | Прочие
ул. Голубкова, д. 16 - ГВС | Жилой фонд
ул. Машиностроителей, д. 7 - ГВС | Жилой фонд
ул. Машиностроителей, д. 9 - ГВС | Жилой фонд
ул. Стопани, д. 29 - ГВС | Жилой фонд
ул. Машиностроителей, д. 11 - ГВС | Жилой фонд
ул. Стопани, д. 31 (1 ввод) - ГВС | Жилой фонд
ул. Стопани, д. 31 (2 ввод) - ГВС | Жилой фонд
ул. Голубкова д.16, н.п. 72 (парикмахерская) - ГВС | Прочие
ул. Стопани, д. 31 (1 ввод; пом.165) - гвс | Прочие
ул. Голубкова, д. 10 (общежитие) - ГВС | Жилой фонд
ул. Голубкова, д. 14 - ГВС | Жилой фонд
ул. Голубкова, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
ул. Стопани, д. 31 (1 ввод) неж. пом.№162 - гвс | Прочие
ул.Стопани, д.31 н.п. № 161 - ГВС | Прочие
ул. Голубкова, д. 8, неж. пом. № 61 - гвс | Прочие
ул.Машиностроителей, д.11 (кафе "Дружба") - ГВС | Прочие

## кот.Машиностроителей, 6
ул. Беленогова, д. 17 квартира 52 - ГВС | Бюджет
ул. Беленогова Юрия, д. 11 - ГВС | Бюджет
ул. Беленогова Юрия, д. 11 - прачечная - ГВС | Бюджет
ул. Крупской, д. 27А, неж.пом. 71 гвс | Бюджет
ул.Крупской, д.27а н.п. № 69 - ГВС | Прочие
ул. Заволжская, д. 13 - ГВС | Бюджет
ул. Беленогова Юрия, д. 17 - ГВС | Жилой фонд
ул. Крупской, д. 27А - ГВС | Жилой фонд
ул. Крупской, д. 27А н.п. № 72 - ГВС | Бюджет
ул.Беленогова Юрия, 17 (универсам "Дикси") - ГВС | Прочие

## кот.Кинешемское ш.86
ш. Кинешемское, д. 86 (Октябрьский ГЦ, гараж) - ГВС | Бюджет
ш. Кинешемское, д. 86 (Октябрьский ГЦ, главный корпус) - ГВС | Бюджет
ш. Кинешемское, д. 86 (Октябрьский ГЦ; прачечная, свинарник, баня) - ГВС | Бюджет
ш. Кинешемское, д. 86 - ГВС | Жилой фонд

## кот.Шагова, 205
ул. Шагова, д. 203 (филиал №23) - ГВС | Бюджет
ул. Шагова, д. 207 (Я/сад №67 (168)) - ГВС | Бюджет
ул. Шагова, д. 205 (Д/сад №67) - гвс | Бюджет
ул. Шагова, д. 221 (нежилое помещение №63) - ГВС | Прочие
ул. Шагова, д. 201 (школа №15) - ГВС | Бюджет
ул. Шагова, д. 205 - 1 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 205 - 2 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 205 (филиал детской поликлиники №1) - ГВС | Бюджет
ул. Шагова, д. 207А - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 209 - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 211 | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 213 - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 215 - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 217 - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 219 - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 221 - ГВС | Жилой фонд
ул. Шагова, д. 203 - ГВС | Жилой фонд

## кот.Пастуховская, 37
ул. Осыпная, д. 4 - ГВС | Жилой фонд
ул. Лагерная, д. 6 - ГВС | Жилой фонд
ул. Овражная, д. 20/23 - ГВС | Жилой фонд
ул. Дальняя, д. 1 (общежитие №2 - ГВС) | Бюджет
ул. Дальняя, д. 1Б (общежитие №4 - ГВС) | Бюджет
ул. Лагерная, 15 (общежитие №3 ГВС) | Бюджет
пер. Воскресенский, 17 (общежитие №1 ГВС) | Бюджет
ул. Дзержинского, д. 17 | Бюджет
ул. Подлипаева, д. 21 - магазин - ГВС | Прочие
ул. Подлипаева, д. 1 (узел электросвязи, гараж) - ГВС | Прочие
ул. Овражная, д. 20/23 (общежитие) | Бюджет
ул. Советская, д.90 (УМВД) | Бюджет
ул.Овражная, д.20/23 н.п. № 58 | Прочие
ул. Лагерная, д. 8 (Я/сад №16) - ГВС | Бюджет
ул. Осыпная, д. 14 (Д/сад №42) - ГВС | Бюджет
ул. Советская, д. 92 (фотомагазин) | Прочие
ул. Лермонтова, д. 9 (госпиталь ветеранов, главный корпус) - ГВС | Бюджет
ул. Лермонтова, д. 9 (госпиталь ветеранов, детское отделение) - ГВС | Бюджет
ул. Лермонтова, д. 9 (госпиталь ветеранов, прачечная) - ГВС | Бюджет
ул. Дзержинского, д. 8 (спортивный центр) | Прочие
ул. Юношеская, д. 1 - ГВС (ресторан+гостиница) | Прочие
ул. Подлипаева, д. 5, неж. пом. - гвс | Прочие
ул. Лагерная, 17 - учебный корпус - ГВС | Прочие
ул. Юношеская, д. 26 - общежитие № 2 - ГВС | Прочие
ул. Юношеская, д. 35 - ГВС | Бюджет
ул. Осыпная, д. 4 (ООО "Костромское СРП ОООИ ВОГ") | Прочие
ул. Советская, д. 92 (предприятие общественного питания) | Прочие
ул. Овражная, д. 22 | Бюджет
ул. Нижняя Дебря, д. 19 (онкодиспансер, новое здание) | Бюджет
ул. Нижняя Дебря д. 19 (ОГБУЗ "Костромской онкологический диспансер", город Кострома "Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей") | Бюджет
Петрковский бульвар, 24а - ГВС | Бюджет
ул. Пастуховская, д.39 - нежилое строение (гвс) | Прочие
ул. Советская, д. 92 (помещение №86) | Прочие
ул.Советская, д. 92 н.п. №97 (ком.38,60,61) - ГВС | Прочие
ул. Дальная, д. 1а - ГВС | Бюджет
ул. Советская, д. 86, неж. пом. 79 | Прочие
ул. Советская, д. 82 н.п.4 ГВС | Прочие
ул. Советская, д. 88 (СИЗО, Административнный корпус) - ГВС | Бюджет
ул. Советская, д. 88 (СИЗО, корпус 1, 2, санчасть, баня) - ГВС | Бюджет
ул. Дзержинского, д. 10 (ресторан) | Прочие
ул. Подлипаева, д. 27 (Пожарная часть 4) - ГВС | Бюджет
Петрковский бульвар, д. 42 - бассейн - ГВС | Прочие
ул. Подлипаева, д. 3 - ГВС | Жилой фонд
ул. Советская, д. 92 - ГВС | Жилой фонд
ул. Лагерная, д. 11 | Жилой фонд
ул. Лагерная, д. 12 | Жилой фонд
ул. Лагерная, д. 3 | Жилой фонд
ул. Лагерная, д. 9 | Жилой фонд
ул. Дзержинского, д. 21 - ГВС (до определения способа управления) | Жилой фонд
ул. Пастуховская, д. 11 (кв.1-2, Мясоедов) | Жилой фонд
ул. Пастуховская, д. 41 (кв. 1 Закамская Н.В.) | Жилой фонд
ул. Овражная, д. 3 - ГВС - 1 ввод | Жилой фонд
ул. Овражная, д. 3 - ГВС - 2 ввод | Жилой фонд
ул. Овражная, д. 5 - ГВС | Жилой фонд
ул. Овражная, д. 7 - ГВС | Жилой фонд
ул.Лермонтова, 12 (баня №2) | Бюджет
ул. Осыпная, д.1 (стоматологическая поликлиника) - ГВС | Бюджет
ул. Осыпная, д. 5 - ГВС | Жилой фонд
ул.Советская, 86 - ГВС | Жилой фонд
ул. Осыпная, д. 3 - ГВС | Жилой фонд
ул.Подлипаева, 21 - ГВС | Жилой фонд
ул.Подлипаева, 19 - ГВС | Жилой фонд
ул. Советская, д. 96а - ГВС | Жилой фонд
ул. Советская, д. 82 - ГВС | Жилой фонд
ул. Осыпная, д. 1 - ГВС | Жилой фонд
ул. Советская, д.86 н.п.№ 122 (ком.1-33 аптека) - ГВС | Прочие
ул. Советская, д. 86 (пом. 122, комн. 34-49) гвс | Прочие
ул. Советская, д. 86 - гвс | Прочие
ул. Осыпная, д. 4, неж. пом. 3;5; 19-22 - гвс | Прочие
ул. Советская, д. 86 (пом. 78) гвс | Прочие
ул. Советская, д. 92, неж. пом. 93 - гвс | Прочие
ул.Советская, д.82 н.п. № 3 - ГВС | Прочие

## кот. Береговая, 45а
кот. Береговая, 45а
ш. Некрасовское, д. 10 | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 27 - ГВС | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 29 - ГВС | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 33 - ГВС | Жилой фонд
ш. Некрасовское, д. 50 (магазин "Продукты") - ГВС | Прочие
ул. Береговая, д. 45а - механические мастерские | Прочие
ул. Заречная, д. 17 (административное здание "Модуль") | Бюджет
ш.Некрасовское, д.10 н.п. № 15 (ком.1-7) | Прочие
ул.Береговая, д. 22 | Жилой фонд
ш. Некрасовское, д. 6 | Жилой фонд
ул. Береговая, д. 22А | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 169 | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 189 | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 191 | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 191Б | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 12 | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 187А | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 171 | Жилой фонд
ул. Береговая, д. 36 | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 189А | Жилой фонд
ул. Береговая, д. 24А | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 19 | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 19А - ГВС | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 19Б | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 23 | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 23А | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 25 | Жилой фонд
ул. Заречная, д. 31 | Жилой фонд
Некрасовское шоссе, д. 191А | Жилой фонд
ш. Некрасовское, 44А - ГВС | Жилой фонд
ш. Некрасовское, 46А - ГВС | Жилой фонд
ш. Некрасовское, 50 - ГВС | Жилой фонд
ш. Некрасовское, 52 - ГВС | Жилой фонд
ш. Некрасовское, 56 - ГВС | Жилой фонд
ш. Некрасовское, д. 2 | Жилой фонд
ш. Некрасовское, 4 - ГВС | Жилой фонд
ш. Некрасовское, 6А - ГВС | Жилой фонд

## кот.п.Волжский
кот.п.Волжский
пос. Волжский квл. 3, д. 27 (Детский дом) | Бюджет
пос. Волжский, квартал 1-й, д. 6 (магазин) | Прочие
пос. Волжский, квартал 3, д. 25 - ГВС | Жилой фонд
пос. Волжский квартал 1, д. 4 - ГВС | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 1, д. 1 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 1, д. 2 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 1, д. 3 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 1, д. 5 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 2, д. 16 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 2, д. 17 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 2, д. 18 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 2, д. 20 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 2, д. 21 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 4, д. 1 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 4, д. 2 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 6, д. 1 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 6, д. 2 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 7, д. 2 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 7, д. 3 | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 7, д. 1 - ГВС | Жилой фонд
пос. Волжский квл. 3, 25 (нежилое помещение №53) | Бюджет

## кот.Вокзальная, 56
Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" | ул. Вокзальная, д. 50 (нежилое помещение №1) | Бюджет
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Новая Эра" | ул. Вокзальная, д. 50 - ГВС | Жилой фонд

## кот. Голубкова 9а
ул. Проселочная, д. 36 квартира 28 - ГВС | Бюджет
ул. Стопани, д. 35А - ГВС | Бюджет
ул.Голубкова, 17А н.п. №№108, 109 - ГВС | Прочие
ул. Стопани, д. 35 (пом. 74 (комн. №№ 1-7)) - ГВС | Прочие
ул. Стопани, д. 35 (помещение 75) - ГВС | Прочие
ул. Стопани, д. 33 (пом. 77 (к.1-4,7), пом. 78 (к.1-4,7)) | Прочие
ул. Стопани, д. 35 (ООО "ЛАГЕКС", нежилое помещение) - ГВС | Прочие
ул. Голубкова, д. 15, здание школы - ГВС | Бюджет
ул. Почтовая, д. 12 - гвс | Бюджет
ул. Проселочная, д. 26, неж. пом. № 49 - гвс | Бюджет
ул. Почтовая, д. 8 - литер А "УУ № 1" - ГВС | Бюджет
ул. Почтовая, д. 8 - литер А1 "УУ № 2" - ГВС | Бюджет
ул. Почтовая, д. 10 (Д/сад №53) - ГВС | Бюджет
ул. Стопани, д. 33 (магазин "Посуда") | Прочие
ул. Проселочная, д. 32 - ГВС | Жилой фонд
ул. Стопани, д. 33 | Жилой фонд
ул. Проселочная, д. 36 - ГВС | Жилой фонд
ул.Голубкова, 17А - 1 ввод (5-ти этажный) - ГВС | Жилой фонд
ул. Голубкова, 17А - 2 ввод (9-ти этажный) - ГВС | Жилой фонд
ул.Стопани, 35 - ГВС | Жилой фонд

## кот. Московская 105 от узла уче
Студенческий проезд, д. 17 квартира 47 - ГВС | Бюджет
Студенческий проезд, д. 19 квартира 6 - ГВС | Бюджет
Студенческий проезд, д. 15 квартира 29 - ГВС | Бюджет
ул. Малышковская, д. 55 - ГВС | Жилой фонд
ул. Малышковская, д. 55В - ГВС | Жилой фонд
ул. Малышковская, д. 55А - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 13 | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 9 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 19А | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 21/14 | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 5 - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 7 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 41А | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 51 (помещение №112, офис ОАО "Сбербанк России") | Прочие
пр. Березовый, д. 8 (частный д/сад) | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 157, магазин) | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 161) | Прочие
ул. Магистральная, д. 51 (помещение №110) | Прочие
ул. Магистральная, д. 40 (туркомплекс) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37 (помещение 129 (2 очередь), кафе "Микс") | Прочие
ул. Магистральная, д. 37 (стоматологическая клиника (2 очередь)) | Прочие
пр. Березовый, д. 6А (д/сад №79, бассейн) | Бюджет
пр. Березовый, 8А н.п. 71 | Прочие
ул. Малышковская, д. 55 (заволжский дом интернат, административный корпус) | Бюджет
ул. Малышковская, д. 55 (заволжский дом интернат, баня-прачечная) | Бюджет
ул. Малышковская, д. 55 (заволжский дом интернат, мастерские) | Бюджет
пр. Березовый, д. 1 (прачечная, теплица, гараж) | Бюджет
пр. Березовый, д. 1 (школа-интернат) | Бюджет
ул. Суслова, д. 6 (гимназия №33) | Бюджет
ул. Суслова, д. 8 (гимназия № 33) | Бюджет
ул. Магистральная, д. 67 (дилерский центр "Автолига") | Прочие
проезд Березовый д.10 (магазин Продукты) - ГВС | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 159) | Прочие
ул. Суслова, д. 16А | Бюджет
ул. Магистральная, д. 51 (помещение №111, офис) | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 160, офис) | Прочие
ул. Магистральная, д. 55, н.п. № 129 | Прочие
ул. Магистральная, д. 51 (помещение №113) | Прочие
ул. Суслова, д. 6 (лит. Б,Б1,Б2) SPA-центр | Прочие
ул. Китицынская, д. 9 неж. пом. № 43 | Прочие
пр. Студенческий, 8 помещение №76 | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 162) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37, неж. пом. 3 (1ввод) - гвс | Прочие
ул. Китицынская, д. 1 (нежилое помещение №46) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37, неж. пом. 4 (гвс) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37 неж. пом. 124 (гвс) | Прочие
ул. Магистральная, д. 37, пом. 126 (магазин "Глобус"(2 очередь)) | Прочие
ул. Китицынская, д. 9, неж. пом. 41 | Прочие
ул. Китицынская, д. 9, неж. пом. 42 | Прочие
ул. Магистральная, д. 37 (магазин "Сад удачи") | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 н.п. № 155 - ГВС | Прочие
ул.Магистральная, д.43 н.п. № 158 | Прочие
пр. Студенческий, д. 8 н.п. № 77 | Прочие
ул.Китицынская, д.1 н.п.№ 47 | Прочие
ул. Китицынская, д.1 н.п. № 48 | Прочие
ул.Китицынская, д.1 н.п. № 49 | Прочие
пр. Студенческий, д.9 н.п. № 145 | Прочие
ул.Китицынская, д.3 н.п. № 40 | Прочие
ул.Магистральная, д.43 н.п.№ 156 | Прочие
ул.Магистральная, д. 43 н.п. № 163 | Прочие
ул. Малышковская, д. 55 (заволжский дом интернат, нежилое помещение в МКД) | Бюджет
ул. Олега Юрасова, д. 7 - ГВС | Жилой фонд
ул. Олега Юрасова, д. 1 квартиры №№ 1,6,8,10,11,15,31,36,41,46,51,65,68,72,104,114,116,137,138,156,160,195,200,201,206,211,215,220,264,265,269,274,275,279,285,289,290,294 | Прочие
ул. Китицынская, д. 13 неж. пом. 13 | Прочие
ул. Магистральная, д. 43 (помещение 154) | Прочие
ул. Суслова, д.16, кв.52 | Бюджет
пр. Березовый, д. 7 (пом. 60) | Прочие
пр. Березовый, 3 (помещение №77, магазин) | Прочие
ул. Магистральная, д. 55 - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 13а - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 18 - ГВС | Жилой фонд
ул. Клубничная, д. 9 - ГВС | Жилой фонд
ул. Клубничная, д. 6 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 51 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 18 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 10а - ГВС | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 15 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 37 - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 1 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 31 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 13а - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 15А - ГВС | Жилой фонд
пр. Березовый, д. 8А - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 3 - ГВС | Жилой фонд
ул. Клубничная, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
пр. Березовый, 20 - ГВС | Жилой фонд
ул.Суслова, 11 | Жилой фонд
ул.Суслова, 2 | Жилой фонд
ул.Суслова, 4 | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 39 | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 53 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, 27 | Жилой фонд
пр. Студенческий, 11 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 8 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Студенческий, д. 15 - ГВС | Жилой фонд
пр. Студенческий, д. 23 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 43 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 45а - ГВС | Жилой фонд
ул. Китицынская, д. 16 - ГВС | Жилой фонд
проезд Студенческий, д. 10 - ГВС | Жилой фонд
ул. Олега Юрасова, д. 1, 1 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Олега Юрасова, д. 1, 2 ввод - ГВС | Жилой фонд
ул. Малышковская, д. 76 (до определения способа управления) | Жилой фонд
ул. Малышковская, д. 55Б | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 10 - ГВС | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 2 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 4 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 5 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 6 | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 7 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 13 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 17 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 19 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 5 | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 7 | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 16 | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 57 | Жилой фонд
пр. Студенческий, 9 - ГВС | Жилой фонд
Березовый проезд, д. 14/20 - ГВС | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 29/14 - 1 ввод - квартиры с № 1 по № 72 - ГВС | Жилой фонд
Студенческий проезд, д. 29/14 - 2 ввод - квартиры с № 73 по № 144 - ГВС | Жилой фонд
пр. Березовый, д. 22 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Березовый, д. 3 - ГВС | Жилой фонд
пр-д Березовый, д. 18 - ГВС | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 18 - 1 очередь - квартиры с 1 по 60 | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 18 - 2 очередь - квартиры с 61 по 321 | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 5А - ГВС | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 5 - ГВС | Жилой фонд
ул. Суслова, д. 13 - ГВС | Жилой фонд
ул. Магистральная, д. 63 корп 2 | Жилой фонд
ул.Магистральная, 63 к1 - ГВС | Жилой фонд
пр. Березовый, 6 н.п. №108 (ком. №№35,36,37) - магазин "Цветы" | Прочие
пр. Студенческий, 9 н.п. №148 (комн. 1-24; 26; 27; 28) | Прочие
пр. Березовый, 6 (пом.108 (комн. №№1,6,8-16,18-25,31-38), прод. маг-н) | Прочие
ул. Магистральная, д. 57А (прод. магазин) | Прочие
пр. Березовый, д. 2 (ДЮЦ "Заволжье") - ГВС | Бюджет
пр. Студенческий, д. 7 (ДЮЦ "Заволжье") - ГВС | Бюджет